임베디드 SW 경진대회 (자유공모)

개인별 수행 계획서

HazardBot

STS3215 직렬 버스 서보 기반 6DOF 적응형 파지
미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

담당: 진우 (팀원 C)

Raspberry Pi 5 통합 (ROS2 Jazzy)

ROS2 노드 7종 + FSM 미션 조율 + 대시보드 + 기술문서 종합

| 기반 문서 | HazardBot 프로젝트 수행 계획서 v4.4 (2026-04-06) |
| --- | --- |
| 수행 기간 | 2026년 4월 ~ 9월 (총 22주, 6 Phase) |
| 팀 구성 | 3인 (승환 · 강희 · 진우) |
| 아키텍처 | 듀얼 ESP32 + Raspberry Pi 5 (8GB) 2계층 |

1. 담당 개요

RPi 5 통합 레이어 전담 — ROS2 Jazzy 노드 7종(amr_bridge, arm_bridge, amr_navigation, arm_controller, hazard_detector, mission_orchestrator, hazardbot_dashboard).

FSM 미션 조율 및 양쪽 ESP32 동시 STOP(Fault Isolation), 구역 컨텍스트 센서 퓨전 판정.

Ubuntu 24.04 환경 구축, RPi5 언더볼티지/발열 모니터링, 기술문서 종합 및 시연 영상 편집 주도.

▶ 3인 개발 독립성: 본인은 자기 플랫폼에서만 단독 개발·플래싱하며, 물리 보드 간 코드 병합이 불필요하다. 통합 테스트는 주말에 세 플랫폼을 연결하여 수행한다.

공통 미션 시나리오 흐름:

IDLE → PATROL → DETECTED → CLASSIFY → APPROACH(손목 사전 정렬) → GRIP(컴플라이언스 파지) → TRANSPORT → ISOLATE(색상별 격리함) → REPORT

2. 담당 플랫폼 / 하드웨어

| 분류 | 부품 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 호스트 | Raspberry Pi 5 (8GB) + microSD 64GB | Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy + OpenCV + 대시보드 |
| 냉각 | RPi5 액티브 쿨러 (팬) | SoC 냉각 (필수, 스로틀링 방지) |
| 케이블 | CSI 22핀↔15핀 어댑터 | RPi5 CSI ↔ 카메라 v2 연결 |
| 전력(인지) | XL4015 #1 (RPi5 전용) | LiPo → 5V RPi5 (USB-C 입력) |
| 전원(학습) | USB-C PD 5V 5A 어댑터 | RPi5 직공급 (언더볼티지 방지) |

▶ 전력은 강희가 설계하나, RPi5 입력단(USB-C, 470µF+100nF 커패시터, usb_max_current_enable=1) 검증과 vcgencmd 모니터링은 진우가 담당한다.

3. 담당 ROS2 Jazzy 패키지

| 패키지 | 역할 |
| --- | --- |
| amr_bridge | ESP32 #1 Wi-Fi TCP 서버. 센서→토픽 퍼블리시, /amr/cmd_vel 구독→모터 TCP, LiPo→/amr/battery |
| arm_bridge | ESP32 #2 Wi-Fi TCP 서버. ARM/WRIST/GRIP 명령 TCP 전달, STS3215 피드백 퍼블리시, LED/부저 |
| amr_navigation | 순찰 경로, 라인트레이싱 PID, VL53L1X 회피, 격리 경로, APPROACH 근접 전진 |
| arm_controller | IK + 한계값 검증 → /arm/command, /arm/servo_feedback 구독하여 컴플라이언스 판정 |
| hazard_detector | /amr/sensors + /vision/detected 구독 → MQ비율+구역 컨텍스트 → /hazard/detected |
| mission_orchestrator | FSM 미션 총괄, WRIST 사전 정렬→ARM 동기, Load 파지 판정, 양쪽 ESP32 동시 STOP |
| hazardbot_dashboard | Flask+WebSocket 관제 UI: 센서 그래프, 방위각, 서보 피드백, 배터리, RPi5 모니터, 리포트 |

▶ vision_node(OpenCV)는 승환 담당. 진우는 그 외 7종 ROS2 노드를 전담한다.

4. 담당 ROS2 토픽 (주요)

| 토픽 | 타입 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| /amr/cmd_vel | Twist | amr_navigation→amr_bridge 이동 명령 |
| /amr/sensors /gas /temp | String | amr_bridge→hazard_detector 센서/가스/온도 |
| /hazard/detected | String | hazard_detector→orchestrator 유형/등급/위치 |
| /arm/command | String | arm_controller→arm_bridge 6축 목표 각도 |
| /arm/wrist_preset | Int16 | orchestrator→arm_controller 5축 사전 정렬 |
| /arm/servo_feedback | String | arm_bridge→arm_controller/dashboard 위치/부하/온도 |
| /mission/state /zone | String/Int8 | orchestrator/navigation→dashboard FSM 상태/구역 |
| /system/rpi_health | String | RPi5 CPU 온도/언더볼티지 (v4.4 신규) |

5. 담당 핵심 차별화 기술

[3.6] FSM 기반 미션 오케스트레이션

상태 전이: IDLE→PATROL→DETECTED→CLASSIFY→APPROACH(WRIST 정렬→근접→6축 동기)→GRIP→TRANSPORT→ISOLATE→PATROL/REPORT.

비상: 화염 OR E-STOP OR LiPo<9.9V OR RPi5 언더볼티지 → EMERGENCY(양쪽 ESP32 동시 STOP)→HOME.

GRIP 실패 시 RETRY(최대 3회, +5mm)→SKIP. CLASSIFY에서 색상·종횡비·방위각→격리함/파지 임계값 결정.

[3.4] Fault Isolation + Fault Tolerance

한쪽 ESP32 무응답 시 다른 쪽이 안전 정지(모터 정지 / 서보 토크 OFF) — MCU 장애 전파 차단.

WiFi 단절(TCP 타임아웃 2초), 라인 이탈, 센서 이상, LiPo 저전압, RPi5 언더볼티지/고온 시나리오 복구.

[3.5] 실시간 대시보드 / [3.2] arm_controller IK

Flask+WebSocket+Chart.js: 미션 상태, 듀얼 ESP32 연결 상태, 센서 그래프, 서보 피드백, 배터리, RPi5 시스템.

기하학적 IK + 포즈 테이블(안전 반경 18cm), 한계값 검증 후 /arm/command 퍼블리시.

6. 주차별 수행 계획

| Phase | 주차 | 본인 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 기획학습 | 4월 1주 | [공동] RPi5 Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy 설치, 액티브 쿨러, CSI 어댑터 | 환경 체크리스트 |
|  | 4월 2주 | ROS2 Jazzy 튜토리얼 + TCP 소켓 기초 + vcgencmd 언더볼티지 모니터링 스크립트 | RPi5 벤치마크 |
|  | 4월 3주 | amr_bridge/arm_bridge 기본 소켓 구조 (ROS2 Jazzy) | 소켓 구조 |
|  | 4월 4주 | ROS2 Jazzy 노드 기본 구조 + 프로토콜 v1 설계 | 프로토콜 v1 |
|  | 5월 1주 | [공동] 아키텍처 확정, RPi5 발열/언더볼티지 기준치 확정 (M1) | 아키텍처 문서 |
| 2 단위모듈 | 5월 2주 | amr_bridge TCP 수신→토픽 퍼블리시 | ROS2 노드 |
|  | 5월 3주 | arm_bridge TCP + hazard_detector 기본 | 노드 |
|  | 5월 4주 | arm_controller(RPi5) IK + 컴플라이언스 로직 | IK 노드 |
|  | 6월 1주 | [공동] 3보드 통합 (M2) | 테스트 결과 |
| 3 미션통합 | 6월 2주~7월 1주 | [공동] FSM 상태 전이, WRIST 사전 정렬, 순찰→탐지→격리 흐름, 1차 미션 (M3) | FSM 코드, 영상 |
| 4 차별화 | 7월 2주 | 대시보드 UI + STS3215 피드백 패널 + 듀얼 ESP32 연결 상태 + RPi5 시스템 모니터 | 대시보드 v1 |
|  | 7월 3주 | 방위각 시각화, 배터리 추세, 이벤트 로그, RPi5 CPU 온도 그래프 | 대시보드 v2 |
|  | 7월 4주 | [공동] Fault Isolation + FT (한쪽 MCU 리셋 테스트, 동시 STOP) (M4) | FI/FT 코드 |
| 5 최적화 | 8월 1~2주 | [공동] 성능 최적화, 안정화, FT 반복 검증 (M5) | 최종 코드 |
| 6 문서발표 | 8월 3주 | 기술문서 종합, 시연 영상 편집 | 기술문서, 영상 |
|  | 8월 4주~9월 1주 | [공동] 리허설, 백업(여분 RPi5 포함) (M6) | 최종 산출물 |

담당 마일스톤 기여

| 시점 | 마일스톤 | 본인 기여 |
| --- | --- | --- |
| 5월 1주 | M1 아키텍처 | RPi5 Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy 기본, amr/arm_bridge 소켓, 프로토콜 v1 |
| 6월 1주 | M2 단위 모듈 | amr_bridge/arm_bridge/hazard_detector/arm_controller(IK) 노드 |
| 7월 1주 | M3 1차 미션 | FSM 미션 조율, 순찰→탐지→격리 통합 |
| 7월 4주 | M4 차별화 | 대시보드(서보 피드백+연결 상태+RPi5 모니터), FI/FT 조율 |
| 8월 2주 | M5 안정화 | FT 전체 반복 검증, 양쪽 ESP32 동시 STOP 안정화 |
| 9월 1주 | M6 제출 | 기술문서 종합 및 시연 영상 편집 완성 |

7. 담당 산출물

ROS2 Jazzy 노드 7종 (vision_node 제외)

실시간 대시보드 (Flask+WebSocket+Chart.js)

통신 프로토콜 명세서 (듀얼 TCP 채널, 체크섬)

6DOF IK 모델 명세서 (기하학적 IK+포즈 테이블 — 승환과 공동)

Fault Isolation/Tolerance 매트릭스

기술문서 종합 + 시연 영상 편집

8. 담당 영역 리스크 관리

| 리스크 | 영향도 | 대응 전략 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROS2 Jazzy 학습 곡선 | 낮음 | Humble과 99% 호환. rclpy QoS 기본값/launch 문법 변경만 주의 | 4월 1주 |
| Ubuntu 24.04 RPi5 초기 이슈 | 중간 | 공식 이미지, 커널 업데이트 보류, libcamera/picamera2 검증 | 4월 1주 |
| RPi5 발열/스로틀링 | 중간 | 액티브 쿨러 필수, vcgencmd 상시 모니터링, 80°C 초과 시 비전 FPS 하향 | Phase 1~ |
| WiFi TCP 불안정 | 높음 | 재연결 3회, 하트비트 500ms, 포터블 라우터 전용 채널 | 4월 4주 |
| 데모 시간 초과 | 중간 | 파지 사이클 25초 목표, 라인트레이싱 속도 최적화, 여유 10초 | 8월 1주 |