⚠

임베디드 SW 경진대회 (자유공모)

프로젝트 수행 계획서

HazardBot

미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

아두이노와 ROS2를 활용한 4축 로봇 암 및 자율주행차(AMR)

팀 구성: 박승환, 윤강희

수행 기간: 2026년 3월 ~ 2026년 9월

작성일: 2026년 3월 20일

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트명

HazardBot — 미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

## 1.2 프로젝트 목표

자율주행차(AMR)가 지정 영역을 자율 순찰하며 위험물(특정 색상/속성의 물체)을 센서 퓨전으로 탐지하고, 위험 등급을 판별한 후, 4축 로봇 암으로 해당 위험물을 파지·운반하여 격리 구역에 안전하게 배치하는 완전 자동화 미션 수행 시스템을 구현한다.

▶ 미션 시나리오 흐름:

IDLE(대기) → PATROL(자율 순찰) → DETECTED(위험물 탐지) → CLASSIFY(위험 등급 분류) → APPROACH(접근) → GRIP(파지) → TRANSPORT(운반) → ISOLATE(격리 배치) → REPORT(미션 보고)

▶ 핵심 차별화 포인트:

- 단순 라인트레이싱/RC카가 아닌, 센서 퓨전 기반 자율 순찰 + 위험물 탐지 시스템

- 위험 등급 분류에 따른 적응형 대응 (저위험: 경고 후 격리 / 고위험: 즉시 격리 + 알람)

- FSM(유한 상태 머신) 기반 미션 오케스트레이션으로 임베디드SW 설계 역량 시연

- 실시간 관제 대시보드 + 자동 미션 리포트로 실용성 극대화

- 아두이노(실시간 제어) ↔ ROS2(오케스트레이션) 2계층 아키텍처

## 1.3 팀 구성 및 역할

| 구분 | 주 담당 영역 | 세부 역할 |
| --- | --- | --- |
| 팀원 A | AMR (자율주행차) | 모터 제어 펌웨어, 센서 퓨전, 장애물 회피, 순찰 알고리즘, amr_serial_bridge, 기술 문서 |
| 팀원 B | 로봇 암 (4축) | 서보 제어 펌웨어, 그리퍼 제어, 그립 감지, arm_controller, 발표 자료 |
| 공동 | 통합 / 설계 | 시리얼 통신 프로토콜, mission_orchestrator, hazard_detector, 대시보드, 테스트 |

## 1.4 수행 기간 총괄

| 구간 | 기간 | 가용 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 준비기 | 3월 4주 ~ 6월 4주 | 주말 (약 14주말) | 학습 + 단위 개발 + 1차 통합 |
| 집중 개발기 | 7월 1주 ~ 8월 2주 | 풀타임 (6주) | 차별화 기능 + 안정화 |
| 마무리기 | 8월 3주 ~ 9월 1주 | 풀타임 (2주+) | 문서화 + 발표 준비 |

# 2. 시스템 구성

## 2.1 하드웨어 구성 (예상)

| 분류 | 부품명 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어보드 | Arduino Mega 2560 x2 | AMR / Arm 각 1개 | 핀 수 여유 확보 |
| AMR | 2WD/4WD 차체 키트 | 주행 플랫폼 | DC 모터 포함 |
|  | L298N 모터 드라이버 | DC 모터 제어 | 외부 전원 필수 |
|  | HC-SR04 초음파 센서 x3 | 장애물 감지 | 전방/좌/우 |
|  | IR 라인 센서 x3 | 바닥 감지/보조 항법 | 센서 퓨전 활용 |
| 탐지 센서 | TCS34725 컬러 센서 | 위험물 색상 판별 | I2C 통신, 핵심 센서 |
|  | IR 근접 센서 (TCRT5000) | 물체 근접 감지 | 정밀 거리 판단 |
| 로봇 암 | MG996R 서보 x3 + SG90 x1 | 4축 관절 구동 | 외부 5V 전원 |
|  | 로봇 암 프레임 키트 | 기구부 | 아크릴/메탈 |
| 알림 | LED(R/Y/G) + 부저 | 위험 등급 시각/청각 알림 | 시연 효과 ↑ |
| 통신 | USB 케이블 x2 | 시리얼 통신 | PC ↔ Arduino |
| 전원 | 7.4V LiPo + 5V BEC | 모터/서보 전원 | ⚠ 공통 GND 필수 |

## 2.2 소프트웨어 스택

| 계층 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 펌웨어 | Arduino C/C++ | 모터/서보/센서 실시간 제어, 위험물 컬러 감지 |
| 미들웨어 | ROS2 Humble (Python, rclpy) | 노드 간 통신, 토픽/서비스 관리 |
| 통신 | pyserial (시리얼 브릿지) | 아두이노 ↔ ROS2 시리얼 프로토콜 (<CMD,...>\n) |
| 오케스트레이션 | FSM (유한 상태 머신) | 미션 흐름: 순찰→탐지→분류→접근→파지→운반→격리→보고 |
| 모니터링 | 웹 대시보드 | 실시간 상태 시각화, 위험물 탐지 로그, 미션 리포트 |

## 2.3 ROS2 패키지 구성

| 패키지명 | 역할 |
| --- | --- |
| amr_serial_bridge | AMR 아두이노와 시리얼 통신. /amr/cmd_vel → 모터 명령, /amr/sensors ← 센서 데이터, /hazard/raw ← 컬러 센서 원시 값 |
| amr_navigation | 순찰 경로 생성, 장애물 회피, 격리 구역 경로 탐색. /amr/sensors 구독 → /amr/cmd_vel 퍼블리시 |
| arm_controller | 로봇 암 아두이노와 시리얼 통신. /arm/command 구독 → 서보 명령, /arm/status(그립 성공/실패 등) 퍼블리시 |
| hazard_detector | 위험물 탐지 + 등급 분류 전담 노드. /hazard/raw 구독 → 컬러+거리 복합 판단 → /hazard/detected(등급/위치) 퍼블리시 |
| mission_orchestrator | FSM 기반 미션 총괄 제어. 각 노드 상태 종합 → 미션 단계 전환 결정, /mission/state 퍼블리시 |
| hazardbot_dashboard | 실시간 관제 UI: 로봇 상태, 센서값, 위험물 탐지 이벤트, 미션 진행률 + 자동 미션 리포트 생성 |

## 2.4 시리얼 통신 프로토콜 (예시)

모든 명령은 <CMD,param1,param2,...>\n 포맷을 준수하며, 체크섬을 포함하여 통신 신뢰성을 확보한다.

| 방향 | 명령 예시 | 설명 | 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROS2→AMR | <MOVE,150,150> | 좌/우 모터 PWM 값 | amr_serial_bridge |
| ROS2→AMR | <STOP> | 비상 정지 | amr_serial_bridge |
| AMR→ROS2 | <SENS,12.5,30.1,25.0,1,0,1> | 초음파 x3 + IR x3 값 | amr_serial_bridge |
| AMR→ROS2 | <COLOR,255,30,20,HIGH> | R,G,B 값 + 위험 등급 | hazard_detector |
| ROS2→Arm | <ARM,90,45,120,30> | 4축 목표 각도 | arm_controller |
| ROS2→Arm | <GRIP,CLOSE> | 그리퍼 개폐 | arm_controller |
| Arm→ROS2 | <STATUS,OK,GRIPPED> | 상태 + 그립 결과 | arm_controller |

# 3. 주차별 수행 계획

전체 6개 Phase, 21주 일정으로 구성하며, 각 Phase 완료 시 Go/No-Go 판단을 통해 다음 단계 진입 여부를 결정한다.

PHASE 1: 기획 및 학습 기반 구축    3월 4주 ~ 4월 4주 (5주, 주말)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3월 4주 | 공동 | HazardBot 시나리오 상세 설계 및 역할 분담 | 위험물 종류/탐지 방법 정의, 격리 구역 레이아웃 설계, 미션 흐름(순찰→탐지→접근→파지→운반→격리) 확정, 역할 분담(AMR / Arm) | 시나리오 기획서, 미션 흐름도, 역할 분담표 |
| 4월 1주 | 공동 | 아두이노 기초 학습 + 부품 선정/발주 | 아두이노 IDE 설치, LED/서보 기초 실습. 위험물 탐지용 센서(컬러/온도/가스) 및 AMR/Arm 부품 목록 작성, 발주 | 부품 BOM, 기초 실습 코드 |
| 4월 2주 | 공동 | ROS2 환경 구축 + 기초 학습 | Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble 설치, 노드/토픽/서비스 개념 실습, turtlesim 예제 수행 | ROS2 개발환경 구축 완료, 기초 실습 노트 |
| 4월 3주 | 분담 | 시리얼 통신 프로토콜 설계 + 개별 학습 | A: 모터드라이버/초음파 센서 실습 / B: 서보 제어/위험물 감지 센서 실습 / 공동: 시리얼 프로토콜(<CMD,...>\n) 설계, 위험물 탐지 명령어 정의 | 통신 프로토콜 명세서(위험물 관련 명령 포함), 센서 테스트 코드 |
| 4월 4주 | 공동 | 시스템 아키텍처 설계 + 시리얼 브릿지 프로토타입 | HazardBot 전용 ROS2 노드 구성도, 토픽/메시지 설계(/hazard/detected, /mission/state 등), Arduino-ROS2 시리얼 브릿지 Hello World | 시스템 아키텍처 문서, 시리얼 브릿지 프로토타입 |

PHASE 2: 하드웨어 조립 및 단위 개발    5월 1주 ~ 5월 4주 (4주, 주말)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5월 1주 | 분담 | 하드웨어 조립 (AMR 차체 + 로봇 암) | A: AMR 차체 조립, 모터/바퀴 배선, 초음파/IR 센서 + 위험물 탐지 센서(컬러 센서 등) 장착 / B: 4축 로봇 암 조립, 서보 배선, 외부 전원 구성 | 조립 완료 사진, 배선도(핀맵) |
| 5월 2주 | 분담 | 단위 펌웨어 개발 (아두이노) | A: AMR 모터 제어 + 센서(초음파/IR/컬러) 읽기 펌웨어, 위험물 감지 판별 로직 / B: 로봇 암 서보 제어 + 안전 한계값, 그리퍼 개폐 시퀀스 | AMR 펌웨어 v0.1, Arm 펌웨어 v0.1 |
| 5월 3주 | 분담 | ROS2 노드 개발 (시리얼 브릿지) | A: amr_serial_bridge 노드 (cmd_vel→시리얼, 센서→/amr/sensors + /hazard/raw 퍼블리시) / B: arm_controller 노드 (/arm/command→시리얼, /arm/status 퍼블리시) | amr_serial_bridge 패키지, arm_controller 패키지 |
| 5월 4주 | 공동 | 단위 통합 테스트 | ROS2→시리얼→아두이노 전체 흐름 테스트. AMR 주행 + 센서 데이터 ROS2 수신, Arm 각 관절 동작 + 그리퍼 테스트, 워치독 타이머 동작 확인 | 단위 테스트 체크리스트, 버그 리스트 |

PHASE 3: 핵심 기능 구현    6월 1주 ~ 6월 4주 (4주, 주말)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6월 1주 | 분담 | AMR 자율 순찰 + Arm 격리 동작 시퀀스 | A: 초음파 기반 장애물 회피 + 순찰 경로 패턴(지그재그/나선형) 구현 / B: 위험물 파지→들어올리기→운반 자세→격리 구역 배치 동작 시퀀스 정의 | 순찰 패턴 데모, Arm 격리 동작 코드 |
| 6월 2주 | 분담 | 위험물 탐지 알고리즘 + Arm 상태 피드백 | A: 컬러 센서 + IR 센서 퓨전으로 위험물 판별(색상+거리 복합 판단), 위험 등급 분류 로직 / B: 서보 전류/각도 피드백 기반 그립 감지, 물체 파지 성공/실패 판단 | 위험물 탐지 모듈(hazard_detector), 그립 감지 모듈 |
| 6월 3주 | 공동 | 미션 오케스트레이터 (FSM 상태머신) | mission_orchestrator 노드: FSM 기반 미션 흐름 제어 — IDLE→PATROL(순찰)→DETECTED(탐지)→APPROACH(접근)→GRIP(파지)→TRANSPORT(운반)→ISOLATE(격리)→REPORT(보고) | mission_orchestrator 패키지, 상태 전이 다이어그램 |
| 6월 4주 | 공동 | 1차 통합 + 시나리오 런스루 | 전체 HazardBot 시나리오(순찰→탐지→격리) 최초 통합 시운전. 통신 타이밍, 상태 전환 이슈 파악. E-STOP 동작 확인 | 1차 통합 시운전 영상, 이슈 트래커 |

PHASE 4: 풀타임 집중 개발 (차별화 기능)    7월 1주 ~ 7월 4주 (4주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7월 1주 | 공동 | 차별화 (1): 위험 등급 기반 적응형 대응 | 탐지된 위험물의 등급(색상/크기)에 따라 대응 행동 자동 분기: 저위험=경고 후 격리, 고위험=즉시 격리+알람. Arm 그리핑 속도/힘 자동 조절(적응형 그리핑) | 위험 등급 분류기, 적응형 대응 로직 코드 |
| 7월 2주 | 공동 | 차별화 (2): 실시간 모니터링 대시보드 | 웹 기반 HazardBot 관제 대시보드: 로봇 위치/상태, 센서값 실시간 표시, 위험물 탐지 이벤트 로그, 미션 진행률 게이지, 위험 등급별 알림 | 모니터링 대시보드 v1.0 |
| 7월 3주 | 공동 | 차별화 (3): 미션 로깅 + 자동 보고서 | ROS2 bag 또는 CSV 기반 로깅 시스템. 미션 완료 후 자동 보고서 생성: 순찰 영역, 탐지 위험물 수, 격리 성공률, 소요 시간, 위험 등급 통계 | 로깅 시스템, 자동 보고서 생성기 |
| 7월 4주 | 공동 | 2차 통합 + 안정화 | 전체 기능 통합 시운전. 엣지 케이스 대응: 위험물 미탐지, 파지 실패 시 재시도, 통신 끊김 시 안전 정지, 격리 구역 도달 실패 시 대체 경로 | 2차 통합 시운전 영상, 엣지 케이스 대응 코드 |

PHASE 5: 최적화 및 테스트    8월 1주 ~ 8월 2주 (2주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 1주 | 공동 | 성능 최적화 + 반복 테스트 | 위험물 탐지 정확도 튜닝(오탐/미탐 최소화), 센서 캘리브레이션, 격리 성공률 90% 이상 목표, 10회 연속 미션 시운전. 순찰→격리 전체 소요시간 최적화 | 최적화 파라미터 시트, 10회 반복 테스트 결과표 |
| 8월 2주 | 공동 | 예외 상황 처리 + 최종 안정화 | 비상 정지(E-STOP) 시나리오 반복 테스트. 전원 이상/센서 고장/통신 지연 시 안전 대응 확인. 코드 리팩토링, 주석 정리, README 작성 | 최종 코드 (코드 프리징), 예외 처리 테스트 결과 |

PHASE 6: 문서화 및 발표 준비    8월 3주 ~ 9월 1주 (2주+, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 3주 | 분담 | 기술 문서 + 발표 자료 작성 | A: 시스템 구성도, 회로도, SW 아키텍처 문서, API 명세 / B: 발표 PPT('왜 HazardBot인가' 스토리텔링), 데모 시나리오 구성, 시연 영상 촬영 | 기술 문서 초안, PPT 초안, 시연 영상 |
| 8월 4주~ 9월 1주 | 공동 | 발표 리허설 + 최종 점검 | 발표 리허설 3회 이상(15~20분). 시연 리허설(실패 시 복구 시나리오 포함). 백업 장비 준비, 예비 배터리 충전. 최종 제출 서류 확인 | 최종 PPT, 시연 체크리스트, 백업 장비 |

# 4. 주요 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 완료 기준 | 심사 어필 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4월 4주 | M1: 아키텍처 확정 | HazardBot 시스템 구성도 + 통신 프로토콜 + 시리얼 브릿지 Hello World | 체계적 설계 역량 |
| 5월 4주 | M2: 단위 모듈 동작 | AMR 주행 + 컬러 센서 읽기 + Arm 파지 동작 + ROS2 연동 확인 | 임베디드 HW/SW 통합 |
| 6월 4주 | M3: 1차 미션 통합 | 순찰→탐지→격리 전체 미션 1회 이상 성공 수행 | 시스템 통합 완성도 |
| 7월 4주 | M4: 차별화 기능 완성 | 위험 등급 분류 + 적응형 대응 + 대시보드 + 미션 리포트 전체 동작 | 참신성 + 기술 깊이 |
| 8월 2주 | M5: 최종 안정화 | 10회 연속 미션 성공률 90% 이상, 모든 예외 처리 동작 | 신뢰성 + 실용성 |
| 9월 1주 | M6: 최종 제출 | 발표 PPT + 기술 문서 + 시연 영상 + 소스 코드 제출 완료 | 프레젠테이션 완성도 |

# 5. 리스크 관리 계획

| 리스크 | 영향도 | 대응 전략 | 대응 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부품 배송 지연 | ⚠ 높음 | 4월 1주 조기 발주, 국내 재고 우선. 컬러 센서는 대체품(TCS3200) 사전 확보 | 4월 1주 |
| 시리얼 통신 불안정 | ⚠ 높음 | 체크섬/ACK 프로토콜, 워치독 타이머로 자동 재연결, 115200bps 최적화 | 4월 3주 |
| 컬러 센서 오탐/미탐 | ⚠ 높음 | 조명 조건별 캘리브레이션 테이블 작성, IR 센서 보조 판단으로 오탐 최소화 | 6월 2주 |
| 서보/모터 고장 | ⚠ 중간 | 예비 부품 1세트, 과전류 방지 회로, SW 안전 한계값(min/max 각도, 최대 PWM) | 5월 1주 |
| ROS2 학습 곡선 | ⚠ 중간 | 4월 학습기간에 공식 튜토리얼 집중, 최소 기능(토픽/서비스)만 우선, 고급 기능 점진적 도입 | 4월 2주 |
| 일정 지연 (주말만 가능) | ⚠ 중간 | 각 Phase Go/No-Go 판단. 지연 시 차별화 기능 우선순위로 스코프 축소 (대시보드 > 자동리포트 > 다중등급) | 매 Phase 종료 시 |
| 시연 중 장애 발생 | ⚠ 높음 | 백업 장비 준비, 시연 영상 녹화본 백업, E-STOP으로 안전 확보 후 재시작 시나리오 | 8월 4주 |

# 6. 심사 대응 전략

경진대회 핵심 심사 기준인 '참신성/기발함', '임베디드SW 기술 완성도', '실용성'을 HazardBot 컨셉으로 어필하는 전략이다.

| 심사 기준 | 어필 전략 | 구현 요소 |
| --- | --- | --- |
| 참신성/기발함 | "단순 로봇 제어가 아닌, 위험물이라는 미션 목표를 가진 자율 시스템." 위험 등급에 따라 로봇이 스스로 행동을 바꾸는 '상황 인식형 적응 대응'이 핵심 차별화 포인트 | 센서 퓨전, 위험 등급 분류기, 적응형 그리핑, FSM 미션 오케스트레이션 |
| 기술 완성도 | "아두이노(실시간) + ROS2(오케스트레이션) 2계층 아키텍처." 시리얼 통신 프로토콜(체크섬/ACK), 워치독, E-STOP, 에러 복구 등 산업용 수준 패턴 적용을 강조 | 시리얼 프로토콜, 체크섬, 워치독, E-STOP, 2계층 아키텍처 |
| 실용성 | "실제 산업 현장(화학공장, 물류창고, 재난 현장)에 적용 가능한 시스템." 실시간 모니터링 대시보드와 자동 미션 리포트로 현장 투입 가능성 강조 | 웹 대시보드, 미션 로깅, 자동 리포트, 탐지 정확도/성공률 통계 |

## 6.1 발표 스토리라인 (예시)

1. 문제 제기: "위험물이 발견되면 사람이 직접 처리해야 하는 현실. 2차 피해 위험."

2. 해결책: "HazardBot이 자율적으로 순찰→탐지→격리하여 사람의 위험 노출 최소화."

3. 기술 시연: 실제 미션 수행 데모 (순찰 → 빨간 물체 탐지 → 격리 구역 배치)

4. 기술 깊이: 아키텍처 다이어그램, FSM 상태 전이도, 통신 프로토콜 설명

5. 결과 및 확장성: 미션 성공률 통계, 대시보드 시연, 실제 산업 적용 시나리오

# 7. 최종 산출물 목록

| # | 산출물 | 형태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HazardBot 시스템 아키텍처 문서 | PDF | HW/SW 구성도, 미션 흐름도, FSM 상태 전이도 |
| 2 | 회로도 및 배선도 | 이미지/PDF | Fritzing 또는 손 도면, 핀맵 포함 |
| 3 | 소스 코드 (전체) | GitHub | 아두이노 펌웨어 + ROS2 패키지 6종 |
| 4 | 시리얼 통신 프로토콜 명세서 | 문서 | 명령어, 포맷, 체크섬, 에러 코드 정의 |
| 5 | 테스트 결과 보고서 | 문서 | 단위/통합/성능 테스트 + 미션 성공률 통계 |
| 6 | 시연 영상 | MP4 | HazardBot 전체 미션 수행 녹화 |
| 7 | 발표 자료 (PPT) | PPTX | 15~20분 분량, 스토리텔링 구성 |
| 8 | 최종 보고서 | PDF | 전체 프로젝트 결과 종합 |