임베디드 SW 경진대회 (자유공모)

프로젝트 수행 계획서  v4.4

HazardBot

STS3215 직렬 버스 서보 기반 6DOF 적응형 파지

미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

듀얼 ESP32 + Raspberry Pi 5 (8GB) + ROS2 Jazzy 기반 2계층 아키텍처

엣지 AI 비전 · 컴플라이언스 토크 제어 · 센서 퓨전 · Fault Isolation · 실시간 대시보드

팀 구성: 3인 (팀원 A, B, C)  |  수행 기간: 2026년 4월 ~ 9월  |  작성일: 2026년 4월 6일

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트명

HazardBot — STS3215 직렬 버스 서보 기반 6DOF 적응형 파지 미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

## 1.2 프로젝트 목표

듀얼 ESP32 기반 자율주행차(AMR)가 지정 영역을 자율 순찰하며, 라즈베리파이 카메라의 엣지 AI(OpenCV HSV + minAreaRect 방위각 분류)와 5종 환경 센서의 퓨전 알고리즘으로 위험물을 탐지·분류한다. 위험 등급 판별 후, UART 직렬 버스로 제어되는 6축(6DOF) Feetech STS3215 로봇 암(SO-ARM101 프레임 3D 프린팅 자체 제작)이 비대칭 물체의 방위각을 인식하고 실시간 부하(Load) 센싱 기반 컴플라이언스 토크 제어로 적응형 파지·운반 후 격리 구역의 색상별 격리함에 안전하게 배치하는 완전 자동화 미션 수행 시스템을 구현한다.

▶ 미션 시나리오 흐름:

IDLE → PATROL → DETECTED → CLASSIFY → APPROACH(손목 사전 정렬) → GRIP(컴플라이언스 파지) → TRANSPORT → ISOLATE(색상별 격리함) → REPORT

▶ v4.4 핵심 차별화 포인트:

- 듀얼 ESP32 2계층 아키텍처: ESP32 #1(AMR·센서) + ESP32 #2(6DOF Arm UART) + RPi 5 8GB(ROS2 Jazzy/비전) — 역할 분리, Fault Isolation, 3인 개발 독립성

- RPi 5 8GB 엣지 컴퓨팅 플랫폼: Cortex-A76 2.4GHz 쿼드코어 + 8GB LPDDR4X로 OpenCV 비전 파이프라인 60fps 처리, ROS2 + 대시보드 + rosbag 동시 운영 여유

- 6DOF STS3215 직렬 버스 서보(SO-ARM101 프레임 자체 제작): 12-bit 엔코더 0.088° 피드백, 30kg·cm, 데이지 체인 3선

- 컴플라이언스 토크 제어: 실시간 Load 센싱으로 물체 재질에 맞춘 산업용 적응형 파지

- 엣지 AI 비전: OpenCV HSV + minAreaRect 방위각 → 6축 IK 매핑 + VL53L1X ToF 뎁스 동기화

- 5종 센서 퓨전: MQ-2/MQ-135 비율 분석 가스 유형 추정 + 3단계 파이프라인 + 구역 컨텍스트

- 고효율 전력: 3S LiPo 11.1V + 듀얼 XL4015(RPi5 전용 + ESP32 공용 분리) + TB6612FNG MOSFET. 서보/모터 모두 12V 정격 통일

- Fault Isolation: MCU 분리로 AMR 장애가 ARM에 전파되지 않음. Load 센싱 파지 재시도, 서보 과열/과부하 차단, 통신 단절 안전 정지

- 실시간 대시보드: 센서값, 미션 상태, 방위각, 서보 피드백(위치/부하/온도), 배터리, 미션 리포트

## 1.3 v4.3 대비 주요 변경사항

| 항목 | v4.3 | v4.4 | 변경 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인 컴퓨터 | Raspberry Pi 4B (4GB) | Raspberry Pi 5 (8GB) | CPU 2.5배, RAM 2배, 비전 60fps 여유 |
| OS | Ubuntu 22.04 | Ubuntu 24.04 LTS | RPi5 공식 지원 OS |
| ROS2 배포판 | ROS2 Humble | ROS2 Jazzy | Ubuntu 24.04 LTS 공식 타겟, Humble과 API 호환성 높음 |
| 전력 구조 (시연) | XL4015 1개로 RPi+ESP32×2 공용 | XL4015 2개 분리 (RPi5 전용 + ESP32 공용) | RPi5 최대 5A 소비, 단일 5A급 XL4015로 여유 부족 |
| RPi5 전원 입력단 커패시터 | 없음 | 470µF/10V + 100nF 병렬 추가 | RPi5 리플 민감도 대응, 언더볼티지 방지 |
| 냉각 | 패시브 히트싱크 | 액티브 쿨러 (팬) 필수 | RPi5 SoC 발열 증가, 비전 부하 시 스로틀링 방지 |
| 카메라 연결 | 15핀 CSI (v2 직결) | 22핀 ↔ 15핀 변환 어댑터 케이블 | RPi5 CSI 포트 22핀 0.5mm 피치로 변경 |
| LiPo 용량 검토 | 3000mAh (1미션 여유) | 3000mAh 유지 + 리허설 시 교체 주기 단축 | RPi5 소비전력 증가로 지속 시간 ~20% 감소 |
| 학습 단계 RPi 전원 | 12V 어댑터→XL4015→5V | 공식 USB-C PD 5V 5A 어댑터 직공급 | 개발 중 언더볼티지 경고 방지 |
| 작성일 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | RPi5 전환 반영 개정 |

## 1.4 팀 구성 및 역할 (3인)

| 구분 | 주 담당 영역 | 세부 역할 |
| --- | --- | --- |
| 팀원 A | 6DOF 로봇 암 + 비전 ESP32 #2 전담 | ESP32 #2 펌웨어: FreeRTOS STS3215 C018 UART2 서보 태스크(Core 1), Wi-Fi TCP(Core 0), 컴플라이언스 파지(Load 10ms 폴링, 소프트 40%/하드 80%), NeoPixel/부저. RPi: vision_node(OpenCV HSV+minAreaRect). 발표 PPT 스토리텔링 주도 |
| 팀원 B | AMR + 센서 퓨전 + 전력 ESP32 #1 전담 | ESP32 #1 펌웨어: FreeRTOS 센서 태스크(Core 1), Wi-Fi TCP(Core 0), TB6612FNG 모터 제어, 5종 센서 I2C/ADC, 센서 퓨전, LiPo 모니터링(시연 시). RPi: amr_bridge 노드 연동. 화염/과방전 즉시 정지. 아키텍처/회로도/듀얼 XL4015 전력 설계 기술 문서 주도 |
| 팀원 C | RPi 5 통합 레이어 전체 미션 조율 | RPi: amr_bridge, arm_bridge, hazard_detector, mission_orchestrator, hazardbot_dashboard, arm_controller 전담 (ROS2 Jazzy). FSM 미션 조율, 양쪽 ESP32 동시 STOP(Fault Isolation), 구역 컨텍스트 센서 퓨전 판정. Ubuntu 24.04 환경 구축, RPi5 언더볼티지/발열 모니터링. 기술문서 종합, 시연 영상 편집 주도 |
| 공동 | 통합/설계/테스트 | 통신 프로토콜, IK 설계, 통합 테스트, 데모 시나리오, 3D 프린팅 |

▶ 3인 개발 독립성 전략:

팀원 A는 ESP32 #2에만 플래싱하고, 팀원 B는 ESP32 #1에만 플래싱하며, 팀원 C는 RPi 5에서 ROS2 Jazzy 노드를 독립 개발한다. 각자 평일에 자기 플랫폼에서 단독 테스트가 가능하며, 물리 보드 간 코드 병합이 불필요하다. 통합 테스트는 주말에 세 플랫폼을 연결하여 수행한다.

▶ ESP32 간 안전 신호:

KY-026 화염 감지(ESP32 #1)나 LiPo 저전압 시, RPi 5(팀원 C 관할)가 양쪽 ESP32에 동시 STOP 명령을 전송한다. RPi 경유 지연(~5ms)은 시연 환경에서 허용 범위이다.

## 1.5 수행 기간 총괄

| 구간 | 기간 | 가용 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 준비기 | 4월 1주 ~ 6월 4주 (13주) | 주말 (약 13주말) | 학습 + 부품 확보 + 단위 개발 + 1차 통합 |
| 집중 개발기 | 7월 1주 ~ 8월 2주 (6주) | 풀타임 | 차별화 기능 + 안정화 |
| 마무리기 | 8월 3주 ~ 9월 1주 (2주+) | 풀타임 | 문서화 + 발표 준비 |

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 설계 철학 및 플랫폼 선정 근거

"왜 이렇게 설계했는가" — 심사위원이 가장 먼저 보는 부분이다. 모든 설계 선택에는 명확한 공학적 근거가 있다.

▶ 듀얼 ESP32 아키텍처 선정 근거:

v4.0에서 ESP32 단일 MCU로 통합했으나, 팀 개발에서 다음 문제가 확인되었다:

- 개발 병목: 동일 물리 보드에 양쪽 코드가 합쳐져야 하므로 한 쪽 테스트 시 다른 쪽 코드도 컴파일 가능해야 함

- 디버깅 난이도: ESP32 크래시 시 어떤 태스크가 원인인지 판별 어려움

- 리소스 경합: Core 1에 센서(100ms) + 모터(50ms) + 서보(10ms)가 혼합되어 UART2/I2C 타이밍 간섭 가능

- 코드 병합 충돌: FreeRTOS Queue 선언, 핀 정의 등 공유 헤더에서 Git 충돌 빈번

이를 해결하기 위해 ESP32를 2개로 분리한다. 두 ESP32 모두 RPi 5와 Wi-Fi TCP로 직접 통신하므로 통신 홉은 여전히 MCU↔RPi 1단계이며, 2계층(MCU 계층 + RPi 계층) 아키텍처가 유지된다.

| 구분 | ESP32 #1 (AMR) — 팀원 B | ESP32 #2 (ARM) — 팀원 A |
| --- | --- | --- |
| 역할 | 센서 5종 + DC모터 + 라인트레이싱 + LiPo 감시(시연) | STS3215 C018 UART 6축 제어 + 컴플라이언스 파지 |
| FreeRTOS Core 0 | Wi-Fi TCP (RPi 5 통신) | Wi-Fi TCP (RPi 5 통신) |
| FreeRTOS Core 1 | 센서 읽기 + 모터 PID | STS3215 C018 UART2 서보 제어 |
| UART2 | 미사용 (확장 예비) | STS3215 전용 (GPIO 16/17) |
| 주요 I/O | ADC1(센서), I2C(VL53L1X/MLX), GPIO(TB6612FNG) | UART2(STS3215), GPIO(NeoPixel/부저) |
| 전원 | 학습: 12V→XL4015→5V / 시연: 3S LiPo→ESP32 공용 XL4015→5V | 학습: 12V→XL4015→5V / 시연: 3S LiPo→ESP32 공용 XL4015→5V |

▶ Fault Isolation 이점 (심사 어필):

ESP32 #2(ARM)가 크래시해도 ESP32 #1(AMR)이 모터를 정지시키고 안전 복귀할 수 있다. 반대로 ESP32 #1 장애 시에도 ESP32 #2가 서보 토크를 OFF하여 암이 낙하하지 않는다.

▶ Raspberry Pi 5 (8GB) 선정 근거 (v4.4 변경):

v4.3에서 RPi 4B 4GB를 사용했으나, v4.4에서는 RPi 5 8GB로 업그레이드한다. 주요 이점:

- CPU: Cortex-A76 2.4GHz 쿼드코어 (RPi 4B 대비 약 2.5배 성능). OpenCV HSV+minAreaRect 파이프라인을 30fps → 60fps로 처리 가능하여 고속 주행 중 방위각 정밀도 향상

- RAM: 8GB LPDDR4X (RPi 4B 4GB 대비 2배). ROS2 Jazzy 노드 8종 + OpenCV + Flask 대시보드 + rosbag 녹화 동시 운영 여유

- GPU/ISP: VideoCore VII로 카메라 ISP 성능 향상, 저조도 시연 환경에서 색상 분류 정확도 개선

- RP1 southbridge: GPIO/USB 지연 감소로 TCP 통신 지터 개선

⚠ RPi 5 도입에 따른 주의사항:

- 전력 소비 증가 (아이들 ~1.3A, 부하 ~2.5~3.5A, 피크 ~5A). 단일 XL4015(5A)로는 ESP32 2개 공용 시 여유 부족 → XL4015 2개 분리 구조 필수 (2.4절 참조)

- SoC 발열 증가로 액티브 쿨러(팬) 필수. 패시브 히트싱크만으로는 비전 부하 시 즉시 스로틀링

- CSI 커넥터가 22핀 0.5mm 피치로 변경됨 → 기존 RPi 카메라 v2와 연결하려면 22↔15핀 변환 어댑터 케이블 필요

- ROS2 Humble은 Ubuntu 22.04 기반이나 RPi5는 Ubuntu 24.04 이상에서 공식 지원 → ROS2 Jazzy로 전환

▶ ROS2 Humble → Jazzy 전환 근거:

ROS2 Humble LTS는 Ubuntu 22.04를 공식 타겟으로 하며 RPi5를 공식 지원하지 않는다. 반면 ROS2 Jazzy는 Ubuntu 24.04 LTS 기반으로 RPi5를 공식 지원한다. Jazzy는 Humble과 99% 호환되며, 계획서의 ROS2 토픽/노드 구조는 그대로 유지된다. 주요 차이점은 rclpy 일부 API(QoS 기본값 등)와 launch 파일 문법 소폭 변경 정도이며, 팀원 C의 학습 부담은 최소화된다.

▶ ESP32 DevKit V1 선정 근거 (AMR/ARM 공통):

8비트 AVR(Uno/Mega)의 16MHz 대비 240MHz 듀얼코어로 실시간 처리가 가능하다. Wi-Fi 내장으로 ROS2 노드와 TCP 직접 통신이 가능하며 무선 시연이 가능하다. FreeRTOS 듀얼코어 태스크 분리로 Core 0(Wi-Fi), Core 1(전담 역할)의 역할을 명확히 분리한다.

⚠ ESP32 #1 (AMR) 하드웨어 제약사항:

(1) Wi-Fi 사용 시 ADC2 핀 사용 불가 → 모든 아날로그 센서를 ADC1(GPIO 32~39)에 배정. (2) GPIO 12 스트래핑 핀 주의(부팅 시 풀다운). (3) UART2(GPIO 16/17)는 미사용 예비.

⚠ ESP32 #2 (ARM) 하드웨어 제약사항:

(1) UART2(GPIO 16/17)를 STS3215에 전용 할당. (2) Wi-Fi 사용 시 ADC2 핀 사용 불가(해당 없음 — 아날로그 센서 없음). (3) GPIO 핀 여유 많음 — NeoPixel, 부저 배정.

▶ STS3215 직렬 버스 서보 + SO-ARM101 프레임 자체 제작 근거:

Feetech STS3215는 내부 12-bit 마그네틱 엔코더로 0.088° 절대 위치 피드백을 제공하는 스마트 디지털 서보이다. 하프 듀플렉스 UART 통신으로 단 3선(TX/RX 공용, VCC, GND)에 모든 모터를 데이지 체인 연결하여 기존 18가닥 스타형 PWM 배선을 완전히 대체한다. 각 모터의 현재 위치/속도/부하/온도를 실시간으로 읽을 수 있어 진정한 폐루프 제어가 가능하다. 12V 구동 시 30kg·cm의 토크로 카운터웨이트가 불필요하다.

프레임은 Hugging Face LeRobot 프로젝트의 SO-ARM101 오픈소스 STL 파일을 3D 프린터로 자체 출력하여 제작한다. STS3215 서보 6개와 Feetech URT-1(USB-TTL 디버그 어댑터)은 개별 구매하며, SCS Bus Adapter를 통해 데이지 체인을 구성한다. 키트 일괄 구매 대비 약 50% 비용 절감이 가능하며, 섀시 마운팅에 맞춘 베이스 파트 수정도 자유롭다.

⚠ SO-ARM101 마운팅:

원래 테이블 클램프 고정 설계이므로, 2WD 섀시 탑재를 위한 베이스-섀시 어댑터 플레이트를 3D 프린팅으로 제작. GitHub에 공개된 STL 파일의 베이스 파트를 수정하여 섀시 나사 구멍에 맞춤.

▶ TB6612FNG 선정 근거 (L298N 대체):

MOSFET 구조로 1A 전류 시 전압 강하 0.2~0.5V(L298N: 1.4~2.0V). 전력 효율 95% 이상, 방열판 불필요, 3.3V 로직 직접 호환. 채널당 연속 1.2A, 피크 3.2A.

▶ JGA25-371 DC 모터 선정 근거:

12V 정격, 334rpm, 소형 기어드 모터로 2WD 섀시에 적합하다. 금속 기어로 내구성이 높고, TB6612FNG의 1.2A 연속 출력 범위 내에서 안정 구동된다. 필요 시 후면 홀센서 엔코더 장착이 가능하여 PID 속도 제어의 정밀도를 향상시킬 수 있다.

▶ VL53L1X ToF 센서 선정 근거 (HC-SR04 대체):

SPAD 수신 어레이 기반 Time-of-Flight 레이저 거리 센서, 최대 4m에서 mm 단위 정밀도. I2C 통신으로 GPIO 2핀 절약, 연질 재질(종이컵, 스펀지) 안정 감지.

⚠ I2C 주소 구성:

VL53L1X는 기본 주소 0x29를 사용한다. 안정성을 위해 XSHUT 핀(GPIO 2)을 유지하여 부팅 시 VL53L1X를 순차 초기화한다. MLX90614(0x5A)와 주소 충돌 없음.

▶ 2WD 섀시 유지 근거:

2WD+캐스터 구조는 좌우 모터 2개만 제어하므로 라인트레이싱 PID가 단순하고 차동 회전이 부드럽다.

▶ MQ-2 + MQ-135 유지 근거:

두 센서의 서로 다른 가스 반응 비율로 가스 유형을 추정할 수 있다. 이 비율 분석은 핵심 차별화 포인트이며 단일 복합 센서로는 구현 어렵다.

## 2.2 하드웨어 구성

| 분류 | 부품명 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어보드 | ESP32 DevKit V1 #1 | AMR/센서/Wi-Fi TCP/LiPo 감시(시연) | 듀얼코어 240MHz, FreeRTOS, 팀원 B |
| 제어보드 | ESP32 DevKit V1 #2 | STS3215 C018 UART/Wi-Fi TCP/LED/부저 | 듀얼코어 240MHz, FreeRTOS, 팀원 A |
| 제어보드 | Raspberry Pi 5 (8GB) | ROS2 Jazzy + OpenCV + 대시보드 서버 | Cortex-A76 2.4GHz, Ubuntu 24.04, 팀원 C |
| 냉각 | RPi5 액티브 쿨러 (공식 또는 서드파티) | RPi5 SoC 냉각 (필수) | 팬 포함, PWM 제어 |
| 비전 | RPi 카메라 모듈 v2 | OpenCV HSV/minAreaRect 분류 | CSI, 8MP |
| 케이블 | CSI 22핀↔15핀 변환 어댑터 케이블 | RPi5 CSI 포트 ↔ 카메라 v2 연결 | RPi5 전용 |
| 6DOF 서보 | Feetech STS3215 ×6 | 6축 관절: 베이스~그리퍼 | 12V, 30kg·cm, 12-bit 엔코더 |
| 디버그 도구 | Feetech URT-1 | STS3215 USB-TTL 디버그/ID 설정 | PC 직결 레지스터 읽기/쓰기 |
| 서보 어댑터 | SCS 직렬 버스 어댑터 | TTL Half-Duplex 변환, 허브 | 데이지 체인 분배 |
| 로봇 암 프레임 | SO-ARM101 STL 3D 프린팅 | 6DOF 구조체 (자체 제작) | PLA, Cura 슬라이서 |
| AMR 플랫폼 | 2WD 섀시 + 캐스터 휠 | 주행 플랫폼 | ~2kg 적재 |
| DC 모터 | JGA25-371 ×2 | 좌/우 구동 | 12V, 334rpm, 금속 기어 |
| 모터 드라이버 | TB6612FNG | DC 모터 속도/방향 제어 | MOSFET, 1.2A, 3.3V 호환 |
| 라인센서 | 5채널 IR 라인센서 | 라인트레이싱 + 마커(M1~M4) | 아날로그 가중평균 + 디지털 OR |
| 거리 센서 | VL53L1X ToF | 정밀 거리 + 장애물 감지 | I2C 0x29, mm, ROI |
| 가스 센서 | MQ-2 + MQ-135 | 가연성/VOC 탐지, 비율 분석 | Analog, 예열 필수 |
| 온도 센서 | MLX90614 비접촉 IR | 물체 표면 온도 | I2C 0x5A |
| 화염 센서 | KY-026 | 화염 IR 파장 (즉시 L3) | Digital |
| 출력 | WS2812B NeoPixel + 부저 | 위험 레벨 시각/청각 알림 | L0:초록~L3:빨강, ESP32 #2 |
| 학습 전원 A | 12V 5A DC 어댑터 ×1 | 서보+모터+로직 (학습 단계) | XL4015로 5V 변환 |
| 학습 전원 B | USB-C PD 5V 5A 어댑터 | RPi5 전용 (학습 단계) | 공식 또는 27W PD 어댑터 |
| 강압기 (ESP32 공용) | XL4015 DC-DC Buck (5A급) ×2 | 12V/LiPo → 5V (ESP32 #1+#2+센서) | 학습+시연 각 1개 |
| 강압기 (RPi5 전용) | XL4015 DC-DC Buck (5A급) ×1 | LiPo → 5V (RPi5 전용, 시연 단계) | RPi5 분리 공급 (신규) |
| 시연 전원 | 3S LiPo 11.1V 3000mAh 30C | 시스템 메인 전력원 (시연) | XT60, 90A, 33.3Wh |
| 필터링 | 전해 커패시터 2200µF/16V | 서보 전원단 역기전력 완충 | 3S 대응 16V |
| 필터링 (RPi5) | 470µF/10V + 100nF 세라믹 | RPi5 5V 입력단 리플 억제 | 언더볼티지 방지 (v4.4 신규) |
| 안전장치 | XT60 킬 스위치 | 비상 전원 차단 (시연) | 하드웨어 E-STOP |

## 2.3 6DOF 기구학적 설계 및 하중 분석

### 6축 관절 명세

| 축 | 기구학 명칭 | 서보 | 토크(12V) | 기능적 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1축 | Base (방위각 회전) | STS3215 | 30 kg·cm | 수평 방위각, 전체 하중 지지 |
| 2축 | Shoulder (어깨) | STS3215 | 30 kg·cm | 최대 중력 모멘트축, Reach 제어 |
| 3축 | Elbow (팔꿈치) | STS3215 | 30 kg·cm | Z축 높이, 보조 양력 |
| 4축 | Wrist Pitch | STS3215 | 30 kg·cm | 그리퍼 진입 피치 각도 보상 |
| 5축 | Wrist Roll | STS3215 | 30 kg·cm | 비대칭 물체 장축 방위각 정렬 (0.088°) |
| 6축 | Gripper | STS3215 | 30 kg·cm | 컴플라이언스 토크 파지력 생성 |

### 각 관절 소프트웨어 한계값 (Software Limits)

STS3215는 0~4095 위치값(0°~360°)을 사용한다. 자가충돌 방지 및 기계적 보호를 위해 각 축의 동작 범위를 소프트웨어적으로 제한한다.

| 축 | 최소 위치 | 최대 위치 | 기본 위치 | 각도 범위 | 제한 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1축 Base | 0 (0°) | 4095 (360°) | 2048 (180°) | 0°~360° | 베이스 자유 회전 |
| 2축 Shoulder | 170 (15°) | 1877 (165°) | 1024 (90°) | 15°~165° | 과부하 특이점 회피 |
| 3축 Elbow | 0 (0°) | 2048 (180°) | 1024 (90°) | 0°~180° | 어깨 연동 범위 내 |
| 4축 Wrist Pitch | 0 (0°) | 2048 (180°) | 1024 (90°) | 0°~180° | 진입각 보상 |
| 5축 Wrist Roll | 0 (0°) | 2048 (180°) | 1024 (90°) | 0°~180° | 방위각 전 범위 |
| 6축 Gripper | 340 (30°) | 1365 (120°) | 340 (30°) | 30°~120° | 파지 대상 3~6cm |

### 하중 분석 (카운터웨이트 불필요 검증)

STS3215(~66g/개) 6개, 끝단 3서보+프레임+페이로드 ≈ 298g. 2축 30,000 g·cm 기준: 15cm 연장 시 마진 77%, 20cm 시 69%. MG996R(11kg·cm) 대비 마진 대폭 상승, 카운터웨이트 100g 제거 가능.

## 2.4 전력 토폴로지 설계 (v4.4 개정)

⚠ v4.4 핵심 변경: RPi5 도입으로 시연 단계 XL4015을 RPi5 전용과 ESP32 공용으로 분리한다. 단일 XL4015(5A) 구조는 RPi5 피크 전류(~5A) + ESP32 2개(~1A)가 합쳐질 때 과부하로 동작하므로 반드시 분리해야 한다.

▶ 학습 단계 전력:

학습 단계에서는 두 개의 독립 전원을 사용한다. 12V 5A DC 어댑터 1개로 서보·모터·ESP32·센서를 공급하고, RPi 5는 공식 USB-C PD 5V 5A 어댑터로 직공급한다. 이 구조는 개발 중 RPi5 언더볼티지 경고를 방지하고 디버깅 편의성을 극대화한다. ESP32 #2는 USB 케이블로 PC에서 전원을 공급받는다(프로그래밍 겸용).

| 전원망 노드 | 상세 사양 | 최대 전류 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인 전력원 A | 12V 5A DC 어댑터 | 5A | 서보+모터+ESP32+센서 |
| 메인 전력원 B (RPi5) | USB-C PD 5V 5A 공식 어댑터 | 5A | RPi 5 전용 (언더볼티지 방지) |
| 서보 전원 | 12V 직결 → STS3215 C018 데이지 체인 | ~2A(정상) | 동작 범위 내 |
| 로직 강압기 | XL4015 DC-DC Buck (5A급) | 5A | 12V → 5V ESP32 ×2 + 센서 |

⚠ TB6612FNG VCC는 반드시 3.3V로 공급: ESP32 GPIO 출력이 3.3V이므로, VCC=5V 시 HIGH 인식 임계값(Vcc×0.7=3.5V)을 미달할 수 있다. VCC=3.3V로 설정하면 ESP32와 직접 호환된다.

▶ 시연 단계 전력 (3S LiPo + 듀얼 XL4015):

3S LiPo 11.1V(만충 12.6V, 방전 하한 9.9V)로 무선 구동한다. STS3215 C018(12V)과 JGA25-371(12V) 모두 직결 구동 가능. 에너지 33.3Wh. v4.4에서는 XL4015을 2개로 분리하여 RPi5 전용과 ESP32 공용을 독립시킨다.

| 전원망 노드 | 상세 사양 | 최대 전류 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인 전력원 | 3S LiPo 11.1V, 3000mAh, 30C, XT60 | 90A | 서보+모터+로직 일괄 |
| 서보 전원 | LiPo 직결 → STS3215 데이지 체인 | ~12A(피크) | 9.9~12.6V 직결 구동 |
| RPi5 전용 강압기 | XL4015 #1 (5A급) | 5A | LiPo → 5V RPi 5 (USB-C 입력) |
| ESP32 공용 강압기 | XL4015 #2 (5A급) | 5A | LiPo → 5V ESP32 #1 + ESP32 #2 + 센서 |
| 모터 드라이버 | TB6612FNG (LiPo 직결) | 1.2A/ch | JGA25-371 ×2 (ESP32 #1 제어) |
| 배터리 감시 | 33kΩ+10kΩ → ESP32 #1 ADC1(GPIO 36) | — | LiPo 전압 모니터링 (≈12.6V→2.93V) |

▶ RPi5 전용 XL4015 설정 권장사항:

- 출력 전압: 5.1V 설정 (케이블 저항 보상, RPi5 입력단에서 5.0V 유지)

- RPi5 USB-C 입력으로 공급 (GPIO 2 핀 공급 금지 — 내부 보호 회로 우회)

- RPi5 5V 입력단에 470µF/10V 전해 + 100nF 세라믹 커패시터 병렬 배치 (리플 억제)

- /boot/firmware/config.txt에 'usb_max_current_enable=1' 설정 (USB 피크 전류 허용)

- RPi5 액티브 쿨러 필수 장착 (비전 부하 시 스로틀링 방지)

⚠ 서보 전원 입력단 커패시터: 2200µF/16V 커패시터 필수 유지. STS3215 Max Torque 레지스터로 전압 하강 시 소프트웨어 보상.

▶ LiPo 지속 시간 재추정 (v4.4):

RPi5 소비전력 증가(RPi 4B 대비 ~1A↑)로 3000mAh LiPo의 1회 충전당 지속 시간이 약 20~25% 감소한다. 3분 시연에는 충분한 여유가 있으나, 리허설/연속 테스트 시 배터리 교체 주기가 빨라진다. Phase 3 LiPo 통합 시 실측하여 필요 시 5000mAh로 증량 검토한다.

▶ LiPo 안전 관리 프로토콜 (시연 단계):

- 충전: 밸런스 충전기, 1C(3A) 이하, 완충 12.6V, 3셀 밸런싱 필수

- 과방전: ESP32 #1 ADC < 9.9V → RPi 5에 보고 → 양쪽 ESP32 EMERGENCY → 서보 토크 OFF → 딥슬립

- 보관: 보관 전압 11.4V(셀당 3.8V), LiPo 방화 백

- 물리 보호: XT60 킬 스위치, 전원 투입 순서 준수

- RPi5 언더볼티지 모니터링: vcgencmd get_throttled 주기적 체크, 0x0 이외 값 시 경고

## 2.5 소프트웨어 스택

| 계층 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| MCU 펌웨어 #1 | Arduino C/C++ (ESP32 #1) | FreeRTOS: Core 0(WiFi TCP), Core 1(센서+모터). TB6612FNG PWM, LiPo 모니터링(시연) |
| MCU 펌웨어 #2 | Arduino C/C++ (ESP32 #2) | FreeRTOS: Core 0(WiFi TCP), Core 1(STS3215 C018 UART2 서보). 컴플라이언스 파지, NeoPixel/부저 |
| 호스트 OS | Ubuntu 24.04 LTS (RPi5 공식 지원) | RPi 5 운영체제, 커널 6.x, aarch64 |
| 엣지 AI | Python 3.12 + OpenCV 4.x (RPi 5) | HSV + minAreaRect 방위각 + 컨투어 → 색상/형태/방위각 (60fps 가능) |
| 미들웨어 | ROS2 Jazzy (rclpy) | 노드 간 토픽/서비스 통신 (Humble 대비 99% 호환) |
| 통신 | Wi-Fi TCP (듀얼 채널) | AMR 채널(ESP32 #1↔RPi 5) + ARM 채널(ESP32 #2↔RPi 5) |
| 역기구학 | 기하학적 IK + 포즈 테이블 (RPi 5) | arm_controller RPi 노드, 안전 반경 18cm |
| 오케스트레이션 | FSM | 미션 흐름 + WRIST 사전 정렬 + 컴플라이언스 |
| Fault Isolation | MCU 분리 + 자동 복구 | MCU 장애 전파 차단, Load 재시도, 과열 차단, 통신 단절 정지 |
| 모니터링 | Flask + WebSocket (RPi 5) | 센서/서보피드백/배터리/RPi5 언더볼티지 대시보드 |

## 2.6 ROS2 패키지 구성

▶ ROS2 Jazzy 기반: 모든 ROS2 노드는 Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy에서 동작한다. Humble과의 주요 차이(rclpy QoS 기본값, launch 문법 소폭 변경)는 노드 구현 단계에서 반영한다.

| 패키지명 | 담당 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| amr_bridge | C | ESP32 #1 Wi-Fi TCP 서버 노드. 센서 데이터 수신→각 토픽 퍼블리시. /amr/cmd_vel 구독→모터 TCP 전송. LiPo→/amr/battery 퍼블리시 |
| arm_bridge | C | ESP32 #2 Wi-Fi TCP 서버 노드. ARM/WRIST/GRIP 명령 TCP 전달. STS3215 피드백→/arm/servo_feedback 퍼블리시. LED/부저 명령 전달 |
| amr_navigation | C | 순찰 경로, 라인트레이싱 PID, VL53L1X 장애물 회피, 격리 경로, APPROACH 근접 전진 |
| arm_controller | C | RPi 5 ROS2 노드. IK+한계값 검증→/arm/command 퍼블리시→arm_bridge→TCP→ESP32 #2→STS3215. /arm/servo_feedback 구독하여 컴플라이언스 판정 |
| hazard_detector | C | 위험물 탐지+등급. /amr/sensors+/vision/detected 구독→MQ비율+구역 컨텍스트→/hazard/detected |
| vision_node | A | RPi 5 카메라 OpenCV (60fps). VL53L1X 트리거 시 HSV+minAreaRect→/vision/detected |
| mission_orchestrator | C | FSM 미션 총괄. WRIST 사전 정렬→ARM 동기. Load 기반 파지 판정. FT. /mission/state 퍼블리시. 양쪽 ESP32 동시 STOP 조율 |
| hazardbot_dashboard | C | Flask+WebSocket 관제 UI. 센서 그래프, 방위각, STS3215 피드백 패널, 배터리, RPi5 언더볼티지 모니터, 미션 리포트 |

## 2.7 ROS2 토픽 목록

| 토픽명 | 메시지 타입 | 퍼블리셔 | 서브스크라이버 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /amr/cmd_vel | geometry_msgs/Twist | amr_navigation | amr_bridge | AMR 이동 명령 |
| /amr/sensors | std_msgs/String | amr_bridge | hazard_detector, navigation | 센서 데이터 (JSON) |
| /amr/gas | std_msgs/String | amr_bridge | hazard_detector | MQ-2/MQ-135 가스+비율 |
| /amr/temp | std_msgs/String | amr_bridge | hazard_detector | MLX90614 + KY-026 |
| /amr/battery | std_msgs/Float32 | amr_bridge | orchestrator, dashboard | LiPo 전압(V) (시연) |
| /amr/object_near | std_msgs/Bool | amr_bridge | vision_node | VL53L1X 15cm 이내 |
| /vision/detected | std_msgs/String | vision_node | hazard_detector | 색상/방위각/종횡비 |
| /hazard/detected | std_msgs/String | hazard_detector | orchestrator, dashboard | 유형/등급/위치 |
| /arm/command | std_msgs/String | arm_controller | arm_bridge | 6축 목표 각도 |
| /arm/wrist_preset | std_msgs/Int16 | orchestrator | arm_controller | 5축 사전 정렬 |
| /arm/servo_feedback | std_msgs/String | arm_bridge | arm_controller, dashboard | STS3215 위치/부하/온도 |
| /arm/led_cmd | std_msgs/String | orchestrator | arm_bridge | NeoPixel LED 색상 명령 |
| /arm/buzzer_cmd | std_msgs/String | orchestrator | arm_bridge | 부저 경보 명령 |
| /mission/state | std_msgs/String | orchestrator | dashboard | FSM 상태+진행률 |
| /mission/zone | std_msgs/Int8 | amr_navigation | hazard_detector, dashboard | 현재 구역(1/2/3) |
| /system/rpi_health | std_msgs/String | dashboard | dashboard | RPi5 CPU 온도/언더볼티지 상태 (v4.4 신규) |

## 2.8 통신 프로토콜

모든 RPi 5↔ESP32 명령은 Wi-Fi TCP 듀얼 채널, <CMD,...,CS>\n 포맷, 체크섬 필수. ESP32 #1은 AMR/센서 채널, ESP32 #2는 ARM/출력 채널.

### AMR 채널 (RPi 5 ↔ ESP32 #1)

| 방향 | 명령 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RPi→ESP32 #1 | <MOVE,150,150,CS> | 좌/우 모터 PWM |
| RPi→ESP32 #1 | <STOP,CS> | 비상 정지 (최우선) |
| RPi→ESP32 #1 | <ZONE,2,CS> | 현재 구역 번호(1~3) 전달 |
| ESP32 #1→RPi | <SENS,120,1,0,1,0,1,CS> | VL53L1X(mm) + IR 5ch |
| ESP32 #1→RPi | <GAS,450,280,HIGH,CS> | MQ-2/MQ-135 + 비율 판정 |
| ESP32 #1→RPi | <TEMP,68.5,0,CS> | MLX90614 + KY-026 |
| ESP32 #1→RPi | <BATT,10.82,CS> | LiPo 전압(V) (시연 단계) |

### ARM 채널 (RPi 5 ↔ ESP32 #2)

| 방향 | 명령 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RPi→ESP32 #2 | <ARM,90,45,120,80,135,30,CS> | 6축 STS3215 목표 각도 |
| RPi→ESP32 #2 | <WRIST,135,CS> | 5축 Roll 사전 정렬 |
| RPi→ESP32 #2 | <GRIP,CLOSE,80,CS> | 그리퍼 폐쇄 + 부하 임계값(%) |
| RPi→ESP32 #2 | <STOP,CS> | 비상 정지 (서보 토크 OFF) |
| RPi→ESP32 #2 | <LED,2,CS> | NeoPixel 색상 (0~3) |
| RPi→ESP32 #2 | <BUZZ,1,CS> | 부저 경보 |
| ESP32 #2→RPi | <SFBACK,ID,pos,load,temp,CS> | STS3215 피드백(ID별) |

▶ 컴플라이언스 파지 프로토콜 + 피드백 폴링 전략:

GRIP 명령에 부하 임계값(%)을 포함하여 ESP32 #2가 STS3215 Load를 10ms 주기로 폴링, 임계값 도달 시 자동 정지. 피드백 전송 전략: (1) 파지 중: 그리퍼(ID 6)만 10ms 집중 폴링, RPi에 실시간 보고. (2) 일반 동작 중: 6축 순회 폴링 100ms 주기. (3) 대시보드 갱신용: 500ms 주기로 전 축 피드백 일괄 전송.

▶ 양쪽 ESP32 동시 STOP 메커니즘:

RPi 5의 mission_orchestrator(팀원 C)가 비상 상황(화염, LiPo 저전압, RPi5 언더볼티지) 감지 시, AMR 채널과 ARM 채널에 동시에 <STOP,CS> 명령을 전송한다. ESP32 #1은 모터 정지, ESP32 #2는 서보 토크 OFF.

## 2.9 ESP32 핀맵

### ESP32 #1 (AMR) 핀맵 — 팀원 B

| 핀 | 연결 대상 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 32 (ADC1_4) | MQ-2 A0 | 가연성 가스 | ADC1 필수 |
| GPIO 33 (ADC1_5) | MQ-135 A0 | VOC | ADC1 필수 |
| GPIO 36 (ADC1_0) | 전압 분배 (33kΩ/10kΩ) | LiPo 모니터링 (시연) | ADC1, 최대 2.93V |
| GPIO 35 (ADC1_7) | 5ch IR 라인센서 A0 | 라인 위치 | ADC1, PID |
| GPIO 21 (SDA) | I2C 버스 | MLX90614 + VL53L1X | 0x5A, 0x29 |
| GPIO 22 (SCL) | I2C 클럭 | I2C 클럭 | 4.7kΩ 풀업 |
| GPIO 2 (스트래핑) | VL53L1X XSHUT | 순차 초기화 | 부팅 시 LOW→setup HIGH |
| GPIO 23 | KY-026 D0 | 화염 감지 | 인터럽트 권장 |
| GPIO 25 | TB6612FNG IN1 | 좌 모터 방향 1 |  |
| GPIO 26 | TB6612FNG IN2 | 좌 모터 방향 2 |  |
| GPIO 27 | TB6612FNG IN3 | 우 모터 방향 1 |  |
| GPIO 14 | TB6612FNG IN4 | 우 모터 방향 2 |  |
| GPIO 18 | TB6612FNG PWMA | 좌 모터 속도 PWM |  |
| GPIO 19 | TB6612FNG PWMB | 우 모터 속도 PWM |  |
| GPIO 0 | TB6612FNG STBY | 모터 드라이버 활성화 | HIGH=활성, E-STOP |
| GPIO 5 (스트래핑) | 5ch IR 디지털 OR | 라인 이탈 감지 | 부팅 시 HIGH |

### ESP32 #2 (ARM) 핀맵 — 팀원 A

| 핀 | 연결 대상 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 16 | STS3215 C018 UART2 TX | 서보 버스 송신 | 1Mbps Half-Duplex |
| GPIO 17 | STS3215 C018 UART2 RX | 서보 버스 수신 | 어댑터 변환 |
| GPIO 4 | WS2812B NeoPixel | 위험 레벨 LED | Adafruit_NeoPixel |
| GPIO 15 (스트래핑) | 능동 부저 | 경보 출력 | 부팅 시 단발음 가능 |
| GPIO 2 (스트래핑) | (미사용) | 확장 예비 |  |
| GPIO 5 (스트래핑) | (미사용) | 확장 예비 |  |
| GPIO 18 | (미사용) | 확장 예비 |  |
| GPIO 19 | (미사용) | 확장 예비 |  |

### 5채널 IR 라인센서 운용 방식 (ESP32 #1)

- (1) PID 라인트레이싱: 센서 모듈 아날로그 가중평균(A0) → GPIO 35(ADC1). 연속값으로 PID 제어 루프 구동

- (2) 라인 이탈 감지: 디지털 통합 출력(D_OR) → GPIO 5. 전 채널 OFF 500ms 지속 시 라인 이탈 → FT 복귀

- (3) 마커 인식(M1~M4): 가중평균값이 전 채널 동시 감지(최대값 근처) 시 횡단 마커 판별. 마커 카운팅으로 ZONE 결정

### ESP32 FreeRTOS 태스크 구조

ESP32 #1 (AMR):

| 코어 | 태스크 | 주기 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core 0 | WiFi TCP 통신 | 상시 | AMR 채널: 명령 수신→큐, 센서 데이터 송신 |
| Core 1 | 센서 읽기 | 100ms | 5종 센서+이동평균(5회)+KY-026 화염 즉시 감지 |
| Core 1 | 모터 제어 | 50ms | PID 라인트레이싱+TB6612FNG PWM |
| Core 1 | 안전 감시 | 500ms | LiPo 전압(시연 시 16회 이동평균)+과방전 차단 |

ESP32 #2 (ARM):

| 코어 | 태스크 | 주기 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core 0 | WiFi TCP 통신 | 상시 | ARM 채널: 명령 수신→큐, 서보 피드백/LED/부저 송신 |
| Core 1 | 서보 제어 | 이벤트/10ms | STS3215 명령 전달(이벤트)+파지 중 Load 폴링(10ms) |
| Core 1 | 서보 감시 | 500ms | 6축 순회: 온도>70°C 과열 차단, Load>90% 과부하 차단 |
| Core 1 | 출력 제어 | 이벤트 | NeoPixel LED 색상 변경, 부저 패턴 출력 |

## 2.10 데이터 흐름 아키텍처

핵심 원칙: ESP32 #1은 '센서 읽기+필터링+모터+배터리 감시', ESP32 #2는 'STS3215 C018 UART 브릿지+컴플라이언스+출력', RPi 5는 '퓨전+비전+IK+오케스트레이션+양쪽 조율'

1단계 — 센서 읽기 + 배터리 감시 (ESP32 #1, 100ms 루프): 5종 센서 원시값+이동평균(5회). KY-026 화염 시 ESP32 #1 즉시 모터 정지 + RPi에 보고(RPi가 ESP32 #2에 서보 정지 명령). LiPo < 9.9V 시(시연 단계) RPi에 EMERGENCY 보고. 데이터를 AMR TCP 채널로 RPi 전송.

2단계 — 센서 퓨전 + 비전 판정 (RPi 5): amr_bridge가 AMR TCP 수신→토픽 퍼블리시. vision_node: VL53L1X 트리거 시 카메라→HSV+minAreaRect→방위각 (60fps 처리 가능). hazard_detector: 전 센서+비전 구독→구역 컨텍스트→등급 결정.

3단계 — 미션 제어 + 6축 시퀀싱 (RPi 5): mission_orchestrator: FSM 상태 전이. APPROACH 시 (1) /arm/wrist_preset으로 5축 사전 정렬 (2) 완료 응답 대기 (3) /arm/command로 6축 동기 이동. arm_controller: IK 계산→arm_bridge→TCP→ESP32 #2→STS3215 C018 UART2.

4단계 — 실행 (ESP32 #1 + ESP32 #2): ESP32 #1: AMR TCP 명령 수신→MOVE→모터 PWM. ESP32 #2: ARM TCP 명령 수신→CMD 태그 분기: ARM/WRIST/GRIP→STS3215 C018 UART2 전달. Load 폴링 결과를 <SFBACK>로 RPi에 보고. LED/부저 출력.

비상 흐름: ESP32 #1 화염 감지 → (1) 즉시 자체 모터 정지 (2) RPi에 화염 보고 → RPi가 ESP32 #2에 <STOP> 전송 → ESP32 #2 서보 토크 OFF. 양쪽 동시 안전 상태 진입. Fault Isolation 달성.

# 3. 핵심 차별화 기술

## 3.1 엣지 AI: OpenCV 위험물 시각 분류 + 방위각 추출

▶ 심사 어필: "RPi 5 엣지 컴퓨팅 플랫폼에서 경량 CV만으로 색상/형태/방위각을 60fps로 실시간 분류하고 STS3215의 0.088° 정밀도에 매핑"

RPi 5 카메라(60fps, 640×480) → HSV 변환 → 빨강/노랑 범위 캘리브레이션 → findContours 면적 필터 → minAreaRect(중심, 폭, 높이, 방위각) → 종횡비>1.5 시 비대칭 판정 → 방위각 정규화(0~180°) → STS3215 5축 직접 매핑. RPi 5의 Cortex-A76 성능으로 RPi 4B(30fps) 대비 2배의 프레임 처리가 가능하여 고속 주행 중에도 방위각 정밀도가 유지된다.

## 3.2 6DOF 적응형 파지 — 컴플라이언스 토크 제어

▶ 심사 어필: "실시간 Load 데이터로 물체 재질에 맞춘 산업용 컴플라이언스 제어. 종이컵도 파손 없이 파지"

- 1. orchestrator가 GRIP 명령+부하 임계값(소프트 40%, 하드 80%) → arm_bridge → TCP → ESP32 #2

- 2. ESP32 #2가 STS3215 그리퍼(ID 6)에 폐쇄 방향 명령 (UART2)

- 3. ESP32 #2가 Load 레지스터 10ms 폴링 (Core 1 전담, 간섭 없음)

- 4. Load ≥ 임계값 → 즉각 정지 → 현재 위치 홀드

- 5. <SFBACK,6,pos,load,temp,CS>로 RPi에 보고

- 6. 실패 시 +5mm 미세 조정 → 재시도(최대 3회)

## 3.3 센서 퓨전 알고리즘 (5종)

▶ 심사 어필: "5종 센서 3단계 퓨전 + MQ 비율 분석 가스 유형 추정, 구역 컨텍스트로 오탐률 70% 감소 목표"

- 1단계 — 노이즈 필터링: 이동평균(5회)

- 2단계 — 유형 내 퓨전: MQ-2/MQ-135 비율 분석 (가스 유형 추정), MLX90614/KY-026 교차 검증 (온도+화염), VL53L1X 거리 기반 비전 트리거

- 3단계 — 복합 규칙+구역 컨텍스트: H1+H2(가스+고온→화재 전조), 동일 센서값이라도 구역별 임계값이 다르면 다른 등급 판정

## 3.4 Fault Isolation + Fault Tolerance

▶ v4.4 핵심: MCU 분리에 의한 Fault Isolation + RPi5 전력/발열 모니터링

| 장애 | 감지 | 복구 | 재시도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파지 실패 | Load 미도달/Position 비정상 | 위치 +5mm + Load 임계값 재조정 | 3회→SKIP |
| 서보 과열 | STS3215 Temp > 70°C | 토크 OFF→30초 냉각→안전 복귀 | 1회→E-STOP |
| 서보 과부하 | Load > 90% 3초 지속 | 즉시 정지, 안전 위치 | 즉시 |
| ESP32 #1 장애 | ARM 채널 정상 + AMR 채널 무응답 | ESP32 #2: 서보 안전 위치, 토크 OFF | Fault Isolation |
| ESP32 #2 장애 | AMR 채널 정상 + ARM 채널 무응답 | ESP32 #1: 모터 정지, HOME 복귀 | Fault Isolation |
| WiFi 단절 (AMR) | amr_bridge TCP 타임아웃 2초 | ESP32 #1: 모터 정지 | 3회→E-STOP |
| WiFi 단절 (ARM) | arm_bridge TCP 타임아웃 2초 | ESP32 #2: 서보 토크 OFF, 안전 위치 | 3회→E-STOP |
| 라인 이탈 | IR OR LOW 500ms | 후진 200ms→저속 탐색 | 5초→E-STOP |
| 센서 이상 | 범위 초과 | 해당 센서 무시, 보조 판단 | 경고 로그 |
| LiPo 저전압 (시연) | ADC < 9.9V (ESP32 #1) | RPi→양쪽 EMERGENCY→서보 OFF→딥슬립 | 즉시 |
| RPi5 언더볼티지 (v4.4) | vcgencmd get_throttled ≠ 0x0 | 대시보드 경고→미션 보류→진단 | 경고 후 3회 지속 시 E-STOP |
| RPi5 고온 (v4.4) | CPU 온도 > 80°C | 비전 프레임레이트 하향 (60→30fps)→쿨러 점검 | 1회→E-STOP |
| 미션 타임아웃 | 5분 초과 | 스킵→HOME | 1회 |

## 3.5 실시간 대시보드

Flask+WebSocket+Chart.js. v4.4에서 RPi5 시스템 상태 모니터링 추가.

- 미션 상태: FSM 단계+진행률

- 연결 상태: ESP32 #1(AMR) / ESP32 #2(ARM) 각각의 TCP 연결 상태

- 센서: 가스(ppm), 온도, VL53L1X(mm) 그래프

- 비전: 색상, 방위각, 종횡비, 거리, 프레임레이트(FPS)

- 서보 피드백: 6축 위치/부하/온도 게이지

- 배터리: 전압+잔량+추세 (시연 단계)

- RPi5 시스템: CPU 온도, CPU 사용률, 메모리, 언더볼티지 플래그 (v4.4 신규)

- 위험 레벨: L0~L3, 구역(1/2/3)

- 이벤트 로그+미션 리포트 PDF

## 3.6 FSM 기반 미션 오케스트레이션

mission_orchestrator(팀원 C)는 FSM으로 전체 미션을 제어하며, RPi 5에서 양쪽 ESP32를 조율한다.

▶ 상태 전이:

IDLE → PATROL → DETECTED → CLASSIFY → APPROACH(WRIST 사전 정렬 → AMR 근접 전진 → 6축 동기) → GRIP(컴플라이언스) → TRANSPORT → ISOLATE(색상별 격리함) → PATROL(계속) 또는 REPORT(완료)

- 어떤 상태에서든: KY-026 화염 OR E-STOP OR LiPo<9.9V OR RPi5 언더볼티지 → EMERGENCY (RPi가 양쪽 ESP32에 동시 STOP) → HOME(→딥슬립)

- GRIP 실패 시: GRIP → RETRY(최대 3회, +5mm) → SKIP → PATROL

- CLASSIFY: OpenCV 색상(빨강/노랑) + 종횡비(정형/비정형) + 방위각 → 격리함 색상 결정 + 파지 임계값 결정(하드 80%/소프트 40%)

# 4. 주차별 수행 계획

6 Phase, 22주. 듀얼 ESP32 + RPi 5 구조로 3인 각자 자기 플랫폼에서 독립 개발 가능. 학습 단계(~Phase 2)에서는 DC 어댑터 + USB-C PD 사용, Phase 3부터 LiPo 전환.

## PHASE 1: 기획 및 학습 (4월 1주 ~ 5월 1주, 5주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4월 1주 | 공동 | 환경 구축 + 부품 발주 | ESP32 #1/#2 Arduino IDE + RPi 5 Ubuntu 24.04 설치 + ROS2 Jazzy 설치 + Git. 액티브 쿨러 장착 + CSI 22↔15핀 어댑터 케이블 연결. STS3215 개별 + URT-1 발주. 3D 프린팅 STL 확보 | 개발환경 체크리스트, 발주 목록 |
| 4월 2주 | 분담 | 센서+서보+RPi5 기초 | A: ESP32 #2 STS3215 C018 UART2 기초, URT-1로 ID 설정, 데이지 체인 2~3개. B: ESP32 #1 센서 + VL53L1X XSHUT 초기화. C: ROS2 Jazzy 튜토리얼 + TCP 소켓 기초 + RPi5 언더볼티지 모니터링(vcgencmd) 스크립트 | 센서/STS3215 테스트, RPi5 벤치마크 |
| 4월 3주 | 분담 | 전력+조립 | A: SO-ARM101 3D 프린팅 시작, 서보 조립 시작. B: 12V 어댑터+XL4015 전력 구성, USB-C PD로 RPi5 공급 검증, TB6612FNG JGA25-371 구동. C: amr_bridge/arm_bridge 기본 소켓 구조 (ROS2 Jazzy) | 전력 검증, 모터 구동 |
| 4월 4주 | 분담 | 서보 심화 + ROS2 | A: SO-ARM101 전체 조립, 6개 데이지 체인, Load/Pos 읽기 + vision_node 60fps 벤치마크. B: 5종 센서 통합 읽기, ADC 캘리브레이션. C: ROS2 Jazzy 노드 기본 구조 + 프로토콜 v1 설계 | SO-ARM101 완성, 센서 통합 |
| 5월 1주 | 공동 | 아키텍처 확정 | 구성도, ROS2 Jazzy 인터페이스, 배선도 (ESP32 2개 + RPi5 듀얼 XL4015 각각). 각 ESP32 FreeRTOS WiFi 단독 검증. RPi5 발열/언더볼티지 기준치 확정. M1 | 아키텍처 문서 |

## PHASE 2: 단위 모듈 (5월 2주 ~ 6월 1주, 4주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5월 2주 | 분담 | AMR+Arm | A: ESP32 #2 STS3215 6축 순차, 그리퍼 개폐, Load 임계값 탐색. B: ESP32 #1 TB6612FNG DC모터(PWM), 5ch IR PID. C: amr_bridge TCP 수신→토픽 퍼블리시 (ROS2 Jazzy) | 주행/서보 테스트 |
| 5월 3주 | 분담 | 퓨전+비전 | A: OpenCV HSV+minAreaRect+VL53L1X 뎁스 동기화 (RPi 5 vision_node, 60fps 목표). B: ESP32 #1 5종 센서 통합, 이동평균, MQ 비율. C: arm_bridge TCP + hazard_detector 기본 | 퓨전/비전 코드 |
| 5월 4주 | 분담 | ROS2+IK | A: arm_bridge 연동 테스트. B: amr_bridge 최종 + 센서 퓨전 복합 규칙. C: arm_controller(RPi 5) IK+컴플라이언스 로직 | ROS2 노드 + IK |
| 6월 1주 | 공동 | 단위 통합 | ESP32 #1+#2+RPi 5 3보드 연결, 방위각→STS3215 매핑, 컴플라이언스 1차. M2 | 테스트 결과 |

## PHASE 3: 미션 통합 (6월 2주 ~ 7월 1주, 4주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6월 2주 | 공동 | FSM + LiPo 전환 시작 | FSM 상태 전이, WRIST 사전 정렬 시퀀스. LiPo 배터리 + 듀얼 XL4015(RPi5 전용+ESP32 공용) 구성 시작 (학습 어댑터에서 전환) | FSM 코드, 듀얼 XL4015 회로 |
| 6월 3주 | 공동 | 1차 통합 + RPi5 전력 검증 | 순찰→탐지→격리 흐름. 시연 맵(라인/ZONE/격리함). LiPo 전력 검증, RPi5 언더볼티지 모니터링, 1미션 지속 시간 실측 | 시연 맵, 영상, 배터리 리포트 |
| 6월 4주 | 공동 | 격리 동작 | 빨강/노랑 색상별 격리함 분류, 비대칭 블록 + 종이컵 컴플라이언스 | 격리 영상 |
| 7월 1주 | 공동 | 1차 미션 | HOME→Z1→Z2→Z3→HOME 1회+ 성공. M3 | 완주 영상 |

## PHASE 4: 차별화 (7월 2주 ~ 7월 4주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7월 2주 | 분담 | 엣지AI+대시보드 | A: 비전 최적화 (방위각 정밀도, 60fps 확정). B: MQ비율+구역 컨텍스트 고도화. C: 대시보드 UI+STS3215 피드백 패널+듀얼 ESP32 연결 상태+RPi5 시스템 모니터 | 퓨전v2, 대시보드v1 |
| 7월 3주 | 분담 | 비전+대시보드v2 | A: VL53L1X ROI+minAreaRect 최적화. B: 센서 퓨전 최종 튜닝. C: 방위각 시각화, 배터리 추세, 이벤트 로그, RPi5 CPU 온도 그래프 | 대시보드v2 |
| 7월 4주 | 공동 | Fault Isolation+FT | Fault Isolation 검증(한쪽 MCU 리셋 테스트), Load 재시도, 과열 차단, WiFi 단절, LiPo 딥슬립, 라인 이탈, RPi5 언더볼티지 시나리오. M4 | FI+FT 코드, 통합 영상 |

## PHASE 5: 최적화 (8월 1주 ~ 8월 2주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 1주 | 공동 | 성능 최적화 | 정확도/성공률 튜닝, 재질별 컴플라이언스 프로파일, 10회 연속. RPi5 비전 부하 발열 테스트 | 최적화 시트 |
| 8월 2주 | 공동 | 안정화 | E-STOP/LiPo/통신/과열/RPi5 언더볼티지 FT 반복. Fault Isolation 최종 검증. 리팩토링. M5 | 최종 코드 |

## PHASE 6: 문서화+발표 (8월 3주 ~ 9월 1주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 3주 | 분담 | 문서+발표 | A: PPT 스토리텔링 주도, 시연 영상. B: 아키텍처/전력(듀얼 XL4015)/퓨전 다이어그램, 회로도. C: 기술문서 종합, 시연 영상 편집 | 기술문서, PPT |
| 8월 4주~9월 1주 | 공동 | 리허설+점검 | 리허설 3회+, 3D프린팅 마감, 백업 (여분 RPi5 포함). M6 | 최종 PPT |

# 5. 주요 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 완료 기준 | 심사 어필 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5월 1주 | M1: 아키텍처 | 구성도+프로토콜+FreeRTOS 검증+STS3215 데이지 체인+TB6612FNG+VL53L1X+ADC 캘리브레이션+듀얼 ESP32 TCP 개별 동작+RPi5 Ubuntu 24.04+ROS2 Jazzy 기본 | 2계층+듀얼 MCU+직렬 버스+RPi5 엣지 |
| 6월 1주 | M2: 단위 모듈 | 라인트레이싱+퓨전+6축 컴플라이언스 기초+OpenCV 60fps+ROS2 Jazzy 노드 | 폐루프 제어+엣지AI 고속 |
| 7월 1주 | M3: 1차 미션 | 순찰→컴플라이언스 파지→색상별 격리 1회+, 3 ZONE, 듀얼 XL4015 LiPo 검증 | 산업용 파지 시연 |
| 7월 4주 | M4: 차별화 | 엣지AI+퓨전+FI+FT+대시보드(서보 피드백+연결 상태+RPi5 모니터) | 참신성+깊이 |
| 8월 2주 | M5: 안정화 | 10회 연속 90%+, FI/FT 전체, 배터리 1미션, RPi5 발열 관리 | 신뢰성 |
| 9월 1주 | M6: 제출 | PPT+기술문서+영상+코드 | 발표 완성도 |

# 6. 데모 시나리오 (3분 이내)

결선 데모 약 2분 50초 (여유 ~10초). 5개 차별화 포인트 순차 배치. 빨간색(정형 블록)+노란색(비정형 종이컵) 위험물을 각각 해당 색상의 격리함에 분류 격리.

▶ 격리함 구성:

시연 맵 HOME 근처에 고정된 격리 구역에 빨강 격리함과 노랑 격리함을 배치한다. OpenCV 색상 분류 결과에 따라 빨간 물체→빨강 격리함, 노란 물체→노랑 격리함으로 자동 분류 배치한다.

| 시간 | 구역 | 이벤트 | LED/대시보드 | 심사 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | HOME | 미션 시작, 라인트레이싱 출발. 대시보드: PATROL+서보 온도+듀얼 ESP32 연결 OK+RPi5 CPU 45°C | LED 초록, 대시보드 ON | 자율 출발+모니터링 |
| 0:20 | ZONE 1 | M1 통과. 향 연기 250ppm → ZONE 1 임계값 300 미만 → L0 유지 | LED 초록, 가스 그래프↑ | ★ 컨텍스트 인식 |
| 0:28 | ZONE 1 | 핫팩 65°C → 가스+고온 복합 → L2. 경보+순찰 재개 | LED 주황, 부저 | ★ 센서 퓨전(L0+L0→L2) |
| 0:50 | ZONE 2 | 비스듬한(73°) 빨간 블록(정형) → minAreaRect(60fps) → 5축 73° 사전 정렬(0.088°) → 컴플라이언스 파지(80%) → 빨강 격리함 | 방위각 73°, Load 80% | ★★ 적응형 파지+색상 분류 |
| 1:15 | ZONE 2 | ★ 노란 종이컵(비정형, 연질) → 부하 임계값 40% 자동 전환 → 소프트 그립 → 파손 없이 노랑 격리함에 격리 | Load 40% 정지, SOFT GRIP | ★★★ 컴플라이언스 킬링 |
| 1:55 | ZONE 3 | 동일 250ppm → ZONE 3 임계값 초과 → L2! | LED 주황, L2 경보 | ★★ 같은 값→다른 판정 |
| 2:05 | ZONE 3 | 캔들 화염 → KY-026 → 즉시 L3 → EMERGENCY (RPi 5→양쪽 ESP32 동시 STOP) | LED 빨강, 전 구역 경보 | ★★ 클라이맥스 |
| 2:15 | 복귀 | HOME 긴급 복귀. 서보 토크 OFF+안전 위치 | LED 빨강 점멸 | 긴급 복귀 자동 |
| 2:35 | HOME | 미션 완료. 리포트 PDF+서보 온도+파지 통계+RPi5 평균 온도 | LED 초록, 리포트 | 시스템 완성도 |
| ~2:50 | — | 데모 종료 (여유 ~10초) | — | — |

# 7. 리스크 관리 계획

| 리스크 | 영향도 | 대응 전략 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| STS3215 학습 곡선 | ⚠ 높음 | Phase 1에서 URT-1로 사전 테스트. SCServo SDK+예제. 최악 시 MG996R+PCA9685 폴백 | 4월 2주 |
| STS3215 C018 UART+WiFi 동시 | ⚠ 높음 | ESP32 #2 전담으로 리스크 대폭 감소. Core 1 UART 전용, Core 0 WiFi. Phase 1 검증 | 5월 1주 |
| RPi5 전력 마진 (v4.4 신규) | ⚠ 높음 | 시연 단계 XL4015 2개 분리 필수(RPi5 전용+ESP32 공용). 단일 구조 금지. Phase 3 LiPo 통합 시 실측 검증. USB-C 입력으로만 공급 | Phase 3~ |
| RPi5 발열/스로틀링 (v4.4 신규) | ⚠ 중간 | 액티브 쿨러 필수 장착. vcgencmd로 CPU 온도/언더볼티지 상시 모니터링. 80°C 초과 시 비전 FPS 하향. 팬 소음이 MQ/카메라에 미치는 영향 Phase 1 검증 | Phase 1~ |
| ROS2 Jazzy 학습 곡선 (v4.4 신규) | ⚠ 낮음 | Humble과 99% 호환. rclpy QoS 기본값 변경, launch 문법 소폭 변경만 주의. 팀원 C Phase 1 학습 | 4월 1주 |
| Ubuntu 24.04 RPi5 초기 이슈 (v4.4 신규) | ⚠ 중간 | 공식 이미지 사용, 커널 업데이트 보류(정기 재현 환경 유지). 카메라 libcamera/picamera2 동작 Phase 1 검증 | 4월 1주 |
| CSI 22↔15핀 어댑터 케이블 품질 (v4.4 신규) | ⚠ 낮음 | 여분 1개 확보. 굽힘 반경 주의. 화면 깜빡임/노이즈 시 교체 | 4월 1주 |
| SO-ARM101 3D 프린팅 품질 | ⚠ 중간 | Cura 슬라이서 설정 최적화, 서보 피팅 공차 확인, 지지대 제거 주의. 실패 시 재출력 | 4월 3주 |
| 3D 프린팅 소요 시간 | ⚠ 중간 | 전체 파트 출력 예상 10~15시간. 학교 프린터 예약 조기 확보. 베이스 파트 우선 출력 | 4월 3주 |
| SO-ARM101 섀시 마운팅 | ⚠ 중간 | GitHub STL 베이스 수정, 3D 프린팅 어댑터, 볼트/너트 고정 | 4월 4주 |
| TB6612FNG 전류 한계 | ⚠ 중간 | JGA25-371 스톨 전류 실측. 초과 시 DRV8833 또는 병렬 | 5월 2주 |
| 3S LiPo 안전 (시연) | ⚠ 높음 | 밸런스 충전, 킬 스위치, 방화 백, 9.9V 차단, 3셀 밸런싱 | Phase 3~ |
| LiPo 지속 시간 단축 (v4.4) | ⚠ 중간 | RPi5 소비전력 증가로 ~20% 감소. 3분 시연 여유 있으나 리허설용 예비 LiPo 1개 추가 권장 | Phase 3~ |
| 듀얼 ESP32 WiFi 간섭 | ⚠ 낮음 | 동일 AP, 다른 포트. 포터블 라우터 전용 채널 | 5월 1주 |
| WiFi TCP 불안정 | ⚠ 높음 | 재연결 3회, 하트비트 500ms. 포터블 라우터 전용 | 4월 4주 |
| ESP32 ADC 비선형성 | ⚠ 중간 | 다점 캘리브레이션(5점)+2차 다항식. Phase 1 수행 | 4월 2주 |
| MQ 센서 열간섭 | ⚠ 중간 | MLX90614 물리적 이격. 시연 전 5분 예열 | 5월 3주 |
| 시연 중 장애 | ⚠ 높음 | 백업 장비(ESP32/RPi5 여분), 영상 백업. Fault Isolation으로 '기능' 어필 | 8월 4주 |
| LiPo 안전 사고 (시연) | ⚠ 높음 | 밸런스 충전, 킬 스위치, 방화 백, 과방전 차단 | Phase 3~ |
| 데모 시간 초과 | ⚠ 중간 | 파지 사이클 25초 목표, 라인트레이싱 속도 최적화, 여유 10초 | 8월 1주 |
| 3인 일정 조율 | ⚠ 중간 | 주말 정기 통합 테스트, 평일 각자 단독 개발. 주간 진척 공유 | 상시 |

# 8. 심사 대응 전략

| 심사 기준 | 어필 전략 | 구현 요소 |
| --- | --- | --- |
| 참신성 | STS3215 Load 센싱 컴플라이언스 파지. 0.088° 방위각 매핑. 구역 컨텍스트. 색상별 자동 격리. RPi5 60fps 엣지 비전 | STS3215 피드백, minAreaRect, MQ 비율, FSM |
| 기술 완성도 | 듀얼 ESP32 2계층 아키텍처 + RPi5 엣지, UART 버스+I2C+듀얼 TCP, Fault Isolation, 듀얼 XL4015 전력 분리, MOSFET 효율 95%+ | FreeRTOS, TB6612FNG, 데이지 체인, 3D 프린팅 자체 제작, Ubuntu 24.04+ROS2 Jazzy |
| 실용성 | 서보 위치/부하/온도 모니터링, 재질별 파지력 자동 조절, 배터리 관리, MCU 장애 격리, RPi5 시스템 헬스 모니터 | 서보 피드백 대시보드, 리포트 PDF, 듀얼 연결 상태, RPi5 언더볼티지/발열 모니터 |

## 8.1 발표 스토리라인

- 1. 문제 제기: '위험물 발견 시 사람이 직접 처리 — 2차 피해'

- 2. 해결책: 'HazardBot 자율 순찰→탐지→재질별 컴플라이언스 파지→색상별 격리'

- 3. 기술 데모 3분: ZONE 1(퓨전) → ZONE 2(컴플라이언스 킬링) → ZONE 3(컨텍스트 클라이맥스)

- 4. 기술 깊이: 듀얼 ESP32 + RPi5 엣지 아키텍처, Fault Isolation, 듀얼 XL4015 전력, FSM, IK, 퓨전, STS3215 피드백

- 5. 결과: 성공률, 재질별 프로파일, 배터리 소모, 리포트

# 9. 예산 요약

STS3215 서보 6개와 URT-1은 개별 구매하고, SO-ARM101 프레임은 공개 STL 파일로 3D 프린팅하여 자체 제작한다. 학습 단계 부품(어댑터, 브레드보드 등)과 시연 단계 부품(LiPo, XL4015 등)을 구분하여 관리한다. v4.4에서 RPi5 업그레이드로 총 예산이 약 81,000원 증가한다.

## 9.1 학습 단계 부품 (v4.4 개정)

| 분류 | 항목 | 예상 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어보드 | ESP32 DevKit V1 ×2 | ~20,000원 |  |
| 제어보드 | Raspberry Pi 5 (8GB) + microSD 64GB | ~145,000원 | v4.4: 4B→5로 업그레이드 |
| 전원 (RPi5 학습) | 공식 USB-C PD 5V 5A 어댑터 | ~15,000원 | v4.4 신규 |
| 냉각 | RPi5 액티브 쿨러 (공식/서드파티) | ~12,000원 | v4.4 신규 (필수) |
| 비전 | RPi 카메라 모듈 v2 | ~30,000원 |  |
| 케이블 | CSI 22핀↔15핀 어댑터 케이블 | ~4,000원 | v4.4 신규 (RPi5 전용) |
| 로봇 암 서보 | Feetech STS3215 ×6 (개별 구매) | ~150,000원 | AliExpress 개별 단가 기준 |
| 디버그 도구 | Feetech URT-1 (USB-TTL) | ~15,000원 | 서보 ID 설정/레지스터 디버그 |
| 서보 어댑터 | SCS Bus Adapter | ~5,000원 | 데이지 체인 분배 |
| 3D 프린팅 | SO-ARM101 프레임 파츠 (자체 출력) | ~8,000원 | PLA 필라멘트, 학교 프린터 |
| 센서 5종 | MQ-2 + MQ-135 + MLX90614 + KY-026 + VL53L1X | ~22,000원 |  |
| DC 모터 | JGA25-371 ×2 | ~8,000원 | 12V, 334rpm |
| 모터 드라이버 | TB6612FNG | ~3,000원 |  |
| 라인센서 | 5채널 IR 라인센서 | ~5,000원 |  |
| 출력 | WS2812B NeoPixel + 능동 부저 | ~3,000원 |  |
| 학습 전원 | 12V 5A DC 어댑터 ×1 | ~8,000원 | 서보+모터+로직 일괄 |
| 강압기 | XL4015 DC-DC Buck ×2 | ~6,000원 | 학습+시연 ESP32 공용 |
| 개발 도구 | 브레드보드 ×2 + 점퍼선 + 저항 세트 | ~12,000원 |  |
| 케이블 | Micro 5핀 데이터 케이블 ×2 + HDMI | ~8,000원 |  |
| 디버깅 | 디지털 멀티미터 | ~10,000원 |  |
| 필터링 | 전해 커패시터 2200µF/16V | ~1,000원 |  |
| 필터링 (RPi5) | 470µF/10V + 100nF 세라믹 | ~1,500원 | v4.4 신규 |
| 학습 소계 |  | ~491,500원 | v4.3 대비 +86,000원 |

## 9.2 시연 단계 추가 부품

| 분류 | 항목 | 예상 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인 전원 | 3S LiPo 11.1V 3000mAh 30C + XT60 | ~28,000원 |  |
| 예비 LiPo | 3S LiPo 3000mAh 추가 1개 (리허설용) | ~25,000원 | v4.4 권장 (RPi5 소비 증가) |
| 강압기 (RPi5 전용) | XL4015 DC-DC Buck (5A급) ×1 | ~3,000원 | v4.4 신규 분리 |
| AMR 플랫폼 | 2WD 섀시 + 캐스터 휠 | ~8,000원 |  |
| 안전장치 | XT60 킬 스위치 | ~2,000원 |  |
| 3D 프린팅 | 섀시 마운팅 어댑터, 센서 마운트, 격리함 | ~5,000원 |  |
| 시연 소모품 | 향, 핫팩, 캔들, 종이컵(노랑), 빨강 블록 등 | ~12,300원 |  |
| 배선 마감 | 만능기판, JST 커넥터, 납땜 재료 | ~8,000원 |  |
| 시연 소계 |  | ~91,300원 | v4.3 대비 +28,000원 |

총 예상 비용: ~582,800원 (학습 491,500원 + 시연 91,300원) — v4.3 대비 +114,000원 (RPi5 업그레이드 +81,000원 + 예비 LiPo +25,000원 + 커패시터/케이블 추가 ~8,000원)

▶ 비용 분석: v4.4의 RPi5 업그레이드로 약 24% 예산 증가하나, 비전 60fps 처리와 8GB RAM 여유로 심사 차별화 포인트가 강화된다. SO-ARM101 개별 구매+3D 프린팅 구조는 v4.3에서 이미 검증된 비용 절감 전략을 유지한다.

# 10. 최종 산출물 목록

| # | 산출물 | 형태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 아키텍처 문서 | PDF | 듀얼 ESP32 2계층 + RPi5 엣지, 전력(학습/시연 듀얼 XL4015), 6DOF STS3215 기구학, FSM, 퓨전 |
| 2 | 회로도 및 배선도 | 이미지/PDF | ESP32 #1/#2 각각 핀맵, 데이지 체인, I2C 버스, 듀얼 XL4015 전력 분리도 |
| 3 | 소스 코드 (전체) | GitHub | ESP32 #1 펌웨어 + ESP32 #2 펌웨어 + ROS2 Jazzy 8종 + 대시보드 |
| 4 | 통신 프로토콜 명세서 | 문서 | 듀얼 TCP 채널, 컴플라이언스 파지, 체크섬 |
| 5 | 센서 퓨전 알고리즘 명세서 | 문서 | 3단계, MQ 비율, 구역 컨텍스트 (5종 센서) |
| 6 | 6DOF IK 모델 명세서 | 문서 | 기하학적 IK+포즈 테이블+컴플라이언스 프로파일 |
| 7 | 전력 토폴로지 설계서 | 문서 | 학습(어댑터+USB-C PD)/시연(LiPo+듀얼 XL4015) 이원화, RPi5 전력 분리 근거 |
| 8 | Fault Isolation/Tolerance 매트릭스 | 문서 | 듀얼 MCU 장애 격리 + STS3215 피드백 + RPi5 헬스 기반 감지/복구 |
| 9 | 테스트 보고서 | 문서 | 파지 성공률, 재질별 프로파일, 배터리, 오탐률, FI 검증, RPi5 발열/FPS |
| 10 | 시연 영상 | MP4 | 전체 미션+컴플라이언스+대시보드 동시 녹화 |
| 11 | 발표 자료 (PPT) | PPTX | 15~20분, 스토리텔링+라이브 데모 |
| 12 | 최종 보고서 | PDF | 전체 프로젝트 결과 종합 |

# 11. 하드웨어 외관 전략

## 11.1 SO-ARM101 프레임 3D 프린팅 + 섀시 마운팅

SO-ARM101 STL 파일을 Cura 슬라이서로 G-code 변환 후 3D 프린터로 출력한다. 베이스 파트를 수정하여 2WD 섀시 나사 구멍에 맞추는 어댑터 플레이트를 함께 제작한다. PLA 필라멘트 사용, 인필 20~30%, 서보 피팅 공차(0.1~0.2mm)를 고려한 출력 설정이 필요하다.

## 11.2 ESP32 + RPi5 듀얼 배치

ESP32 #1(AMR)과 ESP32 #2(ARM)을 브레드보드(학습)/만능기판(시연) 위에 정리하여 배치한다. 각 보드를 구분할 수 있도록 라벨링하고, 배선을 깔끔하게 정리한다. ESP32 #2는 SO-ARM101 근처에, ESP32 #1은 센서/모터 드라이버 근처에 배치하여 배선 길이를 최소화한다. RPi 5는 액티브 쿨러 팬 흡기 방향이 막히지 않도록 섀시 상단에 통풍 공간을 확보하여 배치한다. 팬 소음이 MQ 가스 센서 기류에 직접 영향을 주지 않도록 물리적 이격도 고려한다.

## 11.3 RPi5 냉각 및 전원 관리 (v4.4 신규)

- 액티브 쿨러 팬 방향: 섀시 외부로 열기 배출, 내부 순환 방지

- 듀얼 XL4015: RPi5 전용과 ESP32 공용을 물리적으로 분리 배치, 각각 라벨링

- USB-C 커넥터 체결력 확인: 진동으로 분리되지 않도록 케이블 고정

- vcgencmd 상시 로깅: /var/log/rpi_health.log로 언더볼티지/온도 기록

## 11.4 센서 마운트 및 격리함

- VL53L1X, MLX90614, RPi 카메라 전용 브래킷 3D 프린팅

- 격리함: 빨강/노랑 2칸 분리, 6축 동작 범위에 최적화된 높이/위치, 시연 맵 HOME 근처 고정

- PLA 필라멘트, 학교 3D 프린터 활용

## 11.5 만능기판 납땜 마감 (시연 단계)

브레드보드 → 만능기판(PCB) 이전, 납땜 마감으로 시제품 수준 완성. 센서 연결부 커넥터화(JST/핀헤더)로 분리·조립 용이. 배선도는 Fritzing/KiCad로 문서화.

# 12. 참조 문서

| 문서명 | 버전 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| HazardBot 프로젝트 수행 계획서 | v4.3 | 듀얼 ESP32 + RPi 4B 아키텍처 (본 문서의 기반) | RPi5 전환으로 개정 |
| HazardBot 격리구역 레이아웃 설계보고서 | v2.0 | 시연 맵, ZONE 1/2/3, 임계값 프로파일 | IEC 60079-10 참조 |
| HazardBot 위험물 종류 및 탐지 방법 정의서 | v2.0 | 4개 유형(H1~H4) × 센서 퓨전 | 5종 센서 스펙 |
| Raspberry Pi 5 Product Brief | 공식 | 전력/CSI/액티브 쿨러 사양 | raspberrypi.com |
| Ubuntu 24.04 LTS for Raspberry Pi | 공식 | RPi5 공식 지원 이미지 | ubuntu.com/download/raspberry-pi |
| ROS2 Jazzy Jalisco Docs | 공식 | Humble→Jazzy 마이그레이션 가이드 | docs.ros.org/en/jazzy |
| SO-ARM101 공식 문서 | — | 조립 가이드, STL, BOM, 모터 설정 | GitHub TheRobotStudio |
| Feetech STS3215 데이터시트 | — | 서보 사양, UART 프로토콜, 레지스터 맵 | SCServo SDK 참조 |
| Feetech SCServo Arduino 라이브러리 | — | SMS_STS 클래스, WritePos, FeedBack 등 | GitHub ftservo |
| Feetech URT-1 사용 가이드 | — | USB-TTL 디버그 어댑터 사용법 | 서보 ID/파라미터 설정 |

— 이상으로 HazardBot 프로젝트 수행 계획서 v4.4를 마친다. —