임베디드 SW 경진대회 (자유공모)

개인별 수행 계획서

HazardBot

STS3215 직렬 버스 서보 기반 6DOF 적응형 파지
미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

담당: 강희 (팀원 B)

ESP32 #1 (AMR) + 센서 퓨전 + 전력

AMR 모터·5종 센서 퓨전 펌웨어 + 듀얼 XL4015 전력 설계 + 회로도

| 기반 문서 | HazardBot 프로젝트 수행 계획서 v4.4 (2026-04-06) |
| --- | --- |
| 수행 기간 | 2026년 4월 ~ 9월 (총 22주, 6 Phase) |
| 팀 구성 | 3인 (승환 · 강희 · 진우) |
| 아키텍처 | 듀얼 ESP32 + Raspberry Pi 5 (8GB) 2계층 |

1. 담당 개요

ESP32 #1 (AMR) 펌웨어 전담 — FreeRTOS 기반 센서 태스크, TB6612FNG 모터 제어(라인트레이싱 PID), 5종 센서 I2C/ADC.

센서 퓨전 알고리즘(MQ-2/MQ-135 비율 분석) 및 LiPo 배터리 모니터링(시연).

RPi amr_bridge 노드 연동, 아키텍처·회로도·듀얼 XL4015 전력 설계 기술 문서 주도.

▶ 3인 개발 독립성: 본인은 자기 플랫폼에서만 단독 개발·플래싱하며, 물리 보드 간 코드 병합이 불필요하다. 통합 테스트는 주말에 세 플랫폼을 연결하여 수행한다.

공통 미션 시나리오 흐름:

IDLE → PATROL → DETECTED → CLASSIFY → APPROACH(손목 사전 정렬) → GRIP(컴플라이언스 파지) → TRANSPORT → ISOLATE(색상별 격리함) → REPORT

2. 담당 하드웨어

| 분류 | 부품 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 제어보드 | ESP32 DevKit V1 #1 | 센서/모터/Wi-Fi TCP/LiPo 감시(시연) |
| AMR 플랫폼 | 2WD 섀시 + 캐스터 휠 | 주행 플랫폼 (~2kg 적재) |
| DC 모터 | JGA25-371 ×2 | 좌/우 구동, 12V 334rpm 금속 기어 |
| 모터 드라이버 | TB6612FNG | DC 모터 속도/방향 (MOSFET, 1.2A, 3.3V) |
| 라인센서 | 5채널 IR 라인센서 | 라인트레이싱 PID + 마커(M1~M4) |
| 가스 센서 | MQ-2 + MQ-135 | 가연성/VOC 탐지, 비율 분석 |
| 온도/화염 | MLX90614 + KY-026 | 비접촉 온도(I2C 0x5A) / 화염(즉시 L3) |
| 거리 센서 | VL53L1X ToF | 정밀 거리 + 장애물 (I2C 0x29) |
| 전력 | 12V 어댑터, XL4015 ×2, 3S LiPo, 킬스위치, 커패시터 | 학습/시연 전원 설계 |

3. ESP32 #1 핀맵 (담당)

| 핀 | 연결 대상 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 32 (ADC1_4) | MQ-2 A0 | 가연성 가스 | ADC1 필수 |
| GPIO 33 (ADC1_5) | MQ-135 A0 | VOC | ADC1 필수 |
| GPIO 36 (ADC1_0) | 전압 분배 (33k/10k) | LiPo 모니터링(시연) | 최대 2.93V |
| GPIO 35 (ADC1_7) | 5ch IR 라인센서 A0 | 라인 위치 | PID |
| GPIO 21/22 | I2C SDA/SCL | MLX90614 + VL53L1X | 0x5A, 0x29 |
| GPIO 2 | VL53L1X XSHUT | 순차 초기화 | 부팅 LOW→HIGH |
| GPIO 23 | KY-026 D0 | 화염 감지 | 인터럽트 권장 |
| GPIO 25/26/27/14 | TB6612FNG IN1~IN4 | 좌/우 모터 방향 | — |
| GPIO 18/19 | TB6612FNG PWMA/PWMB | 좌/우 모터 속도 | — |
| GPIO 0 | TB6612FNG STBY | 드라이버 활성화 | HIGH=활성, E-STOP |
| GPIO 5 | 5ch IR 디지털 OR | 라인 이탈 감지 | 부팅 시 HIGH |

▶ 하드웨어 제약: Wi-Fi 사용 시 ADC2 불가 → 모든 아날로그 센서를 ADC1(32~39)에 배정. GPIO 12 스트래핑 핀 주의(부팅 시 풀다운).

4. ESP32 #1 FreeRTOS 태스크 구조

| 코어 | 태스크 | 주기 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core 0 | Wi-Fi TCP 통신 | 상시 | AMR 채널 명령 수신→큐, 센서 데이터 송신 |
| Core 1 | 센서 읽기 | 100ms | 5종 센서 + 이동평균(5회) + KY-026 화염 즉시 감지 |
| Core 1 | 모터 제어 | 50ms | PID 라인트레이싱 + TB6612FNG PWM |
| Core 1 | 안전 감시 | 500ms | LiPo 전압(16회 이동평균) + 과방전 차단 |

5. 담당 통신 (AMR 채널)

AMR 채널 (RPi 5 ↔ ESP32 #1), <CMD,...,CS>\n + XOR 체크섬:

| 방향 | 명령 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RPi→#1 | <MOVE,150,150,CS> | 좌/우 모터 PWM |
| RPi→#1 | <STOP,CS> | 비상 정지 (최우선) |
| RPi→#1 | <ZONE,2,CS> | 현재 구역 번호(1~3) 전달 |
| #1→RPi | <SENS,120,1,0,1,0,1,CS> | VL53L1X(mm) + IR 5ch |
| #1→RPi | <GAS,450,280,HIGH,CS> | MQ-2/MQ-135 + 비율 판정 |
| #1→RPi | <TEMP,68.5,0,CS> | MLX90614 + KY-026 |
| #1→RPi | <BATT,10.82,CS> | LiPo 전압(V) (시연 단계) |

연동 ROS2: amr_bridge (ESP32 #1 측 통합 — 진우의 ROS2 노드와 프로토콜 정합)

6. 담당 핵심 차별화 기술

[3.3] 센서 퓨전 알고리즘 (5종, 3단계)

1단계 노이즈 필터링: 이동평균(5회).

2단계 유형 내 퓨전: MQ-2/MQ-135 비율 분석(가스 유형 추정), MLX90614/KY-026 교차 검증, VL53L1X 비전 트리거.

3단계 복합 규칙 + 구역 컨텍스트: 가스+고온→화재 전조, 동일 센서값도 구역별 임계값에 따라 다른 등급 판정.

목표: 구역 컨텍스트로 오탐률 70% 감소.

[2.4] 전력 토폴로지 설계 (듀얼 XL4015)

학습: 12V 5A 어댑터(서보+모터+로직) + RPi5 USB-C PD 5V 5A 직공급.

시연: 3S LiPo → XL4015 #1(RPi5 전용) + XL4015 #2(ESP32 공용) 분리. 단일 구조 금지(과부하).

TB6612FNG VCC=3.3V 공급(ESP32 로직 호환). 서보 전원단 2200µF/16V 커패시터 필수.

LiPo 모니터링: 33k/10k 분배 → ADC1(GPIO36). <9.9V 과방전 시 RPi→양쪽 EMERGENCY.

7. 주차별 수행 계획

| Phase | 주차 | 본인 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 기획학습 | 4월 1주 | [공동] ESP32 IDE/Git 환경 구축, 센서/모터/전력 부품 발주 | 발주 목록 |
|  | 4월 2주 | ESP32 #1 센서 + VL53L1X XSHUT 초기화 | 센서 테스트 |
|  | 4월 3주 | 12V 어댑터+XL4015 전력 구성, USB-C PD RPi5 공급 검증, TB6612FNG+JGA25-371 구동 | 전력 검증, 모터 구동 |
|  | 4월 4주 | 5종 센서 통합 읽기, ADC 캘리브레이션 | 센서 통합 |
|  | 5월 1주 | [공동] 아키텍처 확정, ESP32 #1 Wi-Fi 단독 검증 (M1) | 아키텍처 문서 |
| 2 단위모듈 | 5월 2주 | ESP32 #1 TB6612FNG DC모터(PWM), 5ch IR PID 라인트레이싱 | 주행 테스트 |
|  | 5월 3주 | ESP32 #1 5종 센서 통합, 이동평균, MQ 비율 분석 | 퓨전 코드 |
|  | 5월 4주 | amr_bridge 최종 + 센서 퓨전 복합 규칙 | ROS2 연동 |
|  | 6월 1주 | [공동] 3보드 통합 (M2) | 테스트 결과 |
| 3 미션통합 | 6월 2주~7월 1주 | [공동] LiPo+듀얼 XL4015 전환, RPi5 전력 검증, 1미션 지속 실측, 1차 미션 (M3) | 배터리 리포트 |
| 4 차별화 | 7월 2주 | MQ 비율 + 구역 컨텍스트 고도화 | 퓨전 v2 |
|  | 7월 3주 | 센서 퓨전 최종 튜닝 | 퓨전 최종 |
|  | 7월 4주 | [공동] Fault Isolation + FT 검증 (M4) | FI/FT 코드 |
| 5 최적화 | 8월 1~2주 | [공동] 성능 최적화, 안정화, RPi5 발열 테스트 (M5) | 최종 코드 |
| 6 문서발표 | 8월 3주 | 아키텍처/전력(듀얼 XL4015)/퓨전 다이어그램, 회로도 작성 | 회로도, 기술문서 |
|  | 8월 4주~9월 1주 | [공동] 리허설, 배선 마감, 백업 (M6) | 최종 산출물 |

담당 마일스톤 기여

| 시점 | 마일스톤 | 본인 기여 |
| --- | --- | --- |
| 5월 1주 | M1 아키텍처 | TB6612FNG 모터 구동, VL53L1X, ADC 캘리브레이션, 듀얼 XL4015 전력 검증 |
| 6월 1주 | M2 단위 모듈 | 라인트레이싱 PID, 5종 센서 퓨전 1차 |
| 7월 1주 | M3 1차 미션 | LiPo 전력 통합 검증, 1미션 지속 시간 실측 |
| 7월 4주 | M4 차별화 | MQ 비율+구역 컨텍스트 고도화, 센서 이상 FT |
| 8월 2주 | M5 안정화 | 센서 퓨전 최종 튜닝, 배터리 1미션 안정화 |
| 9월 1주 | M6 제출 | 회로도/전력/퓨전 다이어그램 등 기술 문서 |

8. 담당 산출물

ESP32 #1 펌웨어 (FreeRTOS, 센서, TB6612FNG, LiPo 모니터링)

회로도 및 배선도 (ESP32 #1 핀맵, I2C 버스, 듀얼 XL4015 전력 분리도)

전력 토폴로지 설계서 (학습/시연 이원화, RPi5 전력 분리 근거)

센서 퓨전 알고리즘 명세서 (3단계, MQ 비율, 구역 컨텍스트)

시스템 아키텍처 다이어그램 (기술문서 기여)

9. 담당 영역 리스크 관리

| 리스크 | 영향도 | 대응 전략 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| RPi5 전력 마진 | 높음 | 시연 단계 XL4015 2개 분리 필수. USB-C 입력만 공급. Phase 3 실측 검증 | Phase 3~ |
| TB6612FNG 전류 한계 | 중간 | JGA25-371 스톨 전류 실측. 초과 시 DRV8833 또는 병렬 | 5월 2주 |
| 3S LiPo 안전 | 높음 | 밸런스 충전, 킬 스위치, 방화 백, 9.9V 차단, 3셀 밸런싱 | Phase 3~ |
| ESP32 ADC 비선형성 | 중간 | 다점 캘리브레이션(5점) + 2차 다항식 보정 | 4월 2주 |
| MQ 센서 열간섭 | 중간 | MLX90614 물리적 이격, 시연 전 5분 예열 | 5월 3주 |