임베디드 SW 경진대회 (자유공모)

개인별 수행 계획서

HazardBot

STS3215 직렬 버스 서보 기반 6DOF 적응형 파지
미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

담당: 승환 (팀원 A)

ESP32 #2 (ARM) + RPi vision_node

STS3215 6축 서보·컴플라이언스 파지 펌웨어 + OpenCV 비전 + 발표 PPT

| 기반 문서 | HazardBot 프로젝트 수행 계획서 v4.4 (2026-04-06) |
| --- | --- |
| 수행 기간 | 2026년 4월 ~ 9월 (총 22주, 6 Phase) |
| 팀 구성 | 3인 (승환 · 강희 · 진우) |
| 아키텍처 | 듀얼 ESP32 + Raspberry Pi 5 (8GB) 2계층 |

1. 담당 개요

ESP32 #2 (ARM) 펌웨어 전담 — FreeRTOS 기반 STS3215 6축 직렬 버스 서보 제어, 컴플라이언스 토크 파지, NeoPixel/부저 출력.

RPi 5 vision_node 담당 — OpenCV HSV + minAreaRect 방위각 분류 (60fps 목표).

발표 PPT 스토리텔링 및 시연 영상 주도.

▶ 3인 개발 독립성: 본인은 자기 플랫폼에서만 단독 개발·플래싱하며, 물리 보드 간 코드 병합이 불필요하다. 통합 테스트는 주말에 세 플랫폼을 연결하여 수행한다.

공통 미션 시나리오 흐름:

IDLE → PATROL → DETECTED → CLASSIFY → APPROACH(손목 사전 정렬) → GRIP(컴플라이언스 파지) → TRANSPORT → ISOLATE(색상별 격리함) → REPORT

2. 담당 하드웨어

| 분류 | 부품 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 제어보드 | ESP32 DevKit V1 #2 | STS3215 UART2 / Wi-Fi TCP / LED·부저 |
| 6DOF 서보 | Feetech STS3215 ×6 | 6축 관절 (베이스~그리퍼), 12V 30kg·cm, 12-bit 엔코더 |
| 디버그 | Feetech URT-1 | 서보 ID 설정 / 레지스터 디버그 (USB-TTL) |
| 어댑터 | SCS Bus Adapter | TTL Half-Duplex 변환 / 데이지 체인 분배 |
| 프레임 | SO-ARM101 STL 3D 프린팅 | 6DOF 구조체 자체 제작 (PLA, Cura) |
| 출력 | WS2812B NeoPixel + 능동 부저 | 위험 레벨 시각/청각 알림 |
| 비전 | RPi 카메라 모듈 v2 | OpenCV 분류 (vision_node, CSI) |

3. ESP32 #2 핀맵 (담당)

| 핀 | 연결 대상 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 16 | STS3215 C018 UART2 TX | 서보 버스 송신 | 1Mbps Half-Duplex |
| GPIO 17 | STS3215 C018 UART2 RX | 서보 버스 수신 | 어댑터 변환 |
| GPIO 4 | WS2812B NeoPixel | 위험 레벨 LED | Adafruit_NeoPixel |
| GPIO 15 | 능동 부저 | 경보 출력 | 스트래핑 핀 |
| GPIO 2/5/18/19 | (미사용) | 확장 예비 | — |

▶ 하드웨어 제약: UART2(16/17)를 STS3215 전용 할당. 아날로그 센서가 없어 ADC2 제약 무관, GPIO 여유 충분.

4. ESP32 #2 FreeRTOS 태스크 구조

| 코어 | 태스크 | 주기 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core 0 | Wi-Fi TCP 통신 | 상시 | ARM 채널 명령 수신→큐, 서보 피드백/LED/부저 송신 |
| Core 1 | 서보 제어 | 이벤트/10ms | STS3215 명령 전달 + 파지 중 Load 폴링(10ms) |
| Core 1 | 서보 감시 | 500ms | 6축 순회: 온도>70°C 과열 차단, Load>90% 과부하 차단 |
| Core 1 | 출력 제어 | 이벤트 | NeoPixel 색상 변경, 부저 패턴 출력 |

5. 담당 ROS2 / 통신

담당 ROS2 패키지: vision_node (RPi 5 카메라 OpenCV, 60fps)

| 토픽 | 방향 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| /vision/detected | 퍼블리시 | 색상 / 방위각 / 종횡비 |
| /amr/object_near | 구독 | VL53L1X 15cm 이내 → 카메라 트리거 |
| /arm/servo_feedback | (연동) | STS3215 위치/부하/온도 (arm_bridge 경유) |

담당 통신 — ARM 채널 (RPi 5 ↔ ESP32 #2), <CMD,...,CS>\n + XOR 체크섬:

| 방향 | 명령 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RPi→#2 | <ARM,90,45,120,80,135,30,CS> | 6축 STS3215 목표 각도 |
| RPi→#2 | <WRIST,135,CS> | 5축 Roll 사전 정렬 |
| RPi→#2 | <GRIP,CLOSE,80,CS> | 그리퍼 폐쇄 + 부하 임계값(%) |
| RPi→#2 | <STOP,CS> | 비상 정지 (서보 토크 OFF) |
| RPi→#2 | <LED,2,CS> / <BUZZ,1,CS> | NeoPixel 색상 / 부저 경보 |
| #2→RPi | <SFBACK,ID,pos,load,temp,CS> | STS3215 피드백 (ID별) |

6. 담당 핵심 차별화 기술

[3.2] 6DOF 적응형 파지 — 컴플라이언스 토크 제어

GRIP 명령에 부하 임계값(소프트 40% / 하드 80%) 포함 → arm_bridge → TCP → ESP32 #2.

ESP32 #2가 STS3215 그리퍼(ID 6)에 폐쇄 명령 후 Load 레지스터 10ms 폴링(Core 1 전담).

Load ≥ 임계값 → 즉각 정지·홀드 → <SFBACK>로 RPi 보고. 실패 시 +5mm 미세 조정 재시도(최대 3회).

[3.1] 엣지 AI 비전 — vision_node (OpenCV)

RPi 5 카메라(60fps, 640×480) → HSV 변환 → 빨강/노랑 캘리브레이션 → findContours 면적 필터.

minAreaRect(중심·폭·높이·방위각) → 종횡비>1.5 비대칭 판정 → 방위각 0~180° 정규화.

방위각을 STS3215 5축(Wrist Roll, 0.088°)에 직접 매핑. VL53L1X ToF 뎁스 동기화.

7. 주차별 수행 계획

| Phase | 주차 | 본인 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 기획학습 | 4월 1주 | [공동] ESP32 IDE/Git 환경 구축, STS3215 ×6 + URT-1 + STL 발주 | 발주 목록 |
|  | 4월 2주 | ESP32 #2 STS3215 UART2 기초, URT-1로 ID 설정, 데이지 체인 2~3개 | 서보 테스트 |
|  | 4월 3주 | SO-ARM101 3D 프린팅 시작, 서보 조립 시작 | 프린팅 파츠 |
|  | 4월 4주 | SO-ARM101 전체 조립, 6개 데이지 체인, Load/Pos 읽기 + vision_node 60fps 벤치마크 | SO-ARM101 완성 |
|  | 5월 1주 | [공동] 아키텍처 확정, ESP32 #2 Wi-Fi 단독 검증 (M1) | 아키텍처 문서 |
| 2 단위모듈 | 5월 2주 | ESP32 #2 STS3215 6축 순차, 그리퍼 개폐, Load 임계값 탐색 | 서보 테스트 |
|  | 5월 3주 | OpenCV HSV+minAreaRect+VL53L1X 뎁스 동기화 (vision_node, 60fps) | 비전 코드 |
|  | 5월 4주 | arm_bridge 연동 테스트 (ESP32 #2 ↔ RPi) | 연동 결과 |
|  | 6월 1주 | [공동] 3보드 통합, 방위각→STS3215 매핑, 컴플라이언스 1차 (M2) | 테스트 결과 |
| 3 미션통합 | 6월 2주~7월 1주 | [공동] FSM 연동, WRIST 사전 정렬 시퀀스, 격리 동작, 1차 미션 (M3) | 완주 영상 |
| 4 차별화 | 7월 2주 | 비전 최적화 (방위각 정밀도, 60fps 확정) | 비전 v2 |
|  | 7월 3주 | VL53L1X ROI + minAreaRect 최적화 | 비전 최적화 |
|  | 7월 4주 | [공동] Fault Isolation + FT 검증 (M4) | FI/FT 코드 |
| 5 최적화 | 8월 1~2주 | [공동] 재질별 컴플라이언스 프로파일, 10회 연속, 안정화 (M5) | 최종 코드 |
| 6 문서발표 | 8월 3주 | PPT 스토리텔링 주도, 시연 영상 제작 | PPT, 영상 |
|  | 8월 4주~9월 1주 | [공동] 리허설 3회+, 3D프린팅 마감, 백업 (M6) | 최종 PPT |

담당 마일스톤 기여

| 시점 | 마일스톤 | 본인 기여 |
| --- | --- | --- |
| 5월 1주 | M1 아키텍처 | STS3215 6축 데이지 체인 동작, vision_node 60fps 벤치마크 |
| 6월 1주 | M2 단위 모듈 | 6축 컴플라이언스 파지 기초, OpenCV 60fps 비전 |
| 7월 1주 | M3 1차 미션 | WRIST 사전 정렬 + 6축 동기 파지, 색상별 격리 기여 |
| 7월 4주 | M4 차별화 | 비전 방위각 정밀도 확정, 파지 FT(과열/과부하 차단) |
| 8월 2주 | M5 안정화 | 재질별 파지 프로파일, 10회 연속 안정화 |
| 9월 1주 | M6 제출 | 발표 PPT 및 시연 영상 완성 |

8. 담당 산출물

ESP32 #2 펌웨어 (FreeRTOS, STS3215 UART2, 컴플라이언스 파지, LED/부저)

vision_node (OpenCV HSV+minAreaRect, 60fps)

발표 자료 PPT (스토리텔링 주도)

시연 영상 (촬영)

6DOF IK 모델 명세서 (포즈 테이블·컴플라이언스 프로파일 — 진우와 공동)

9. 담당 영역 리스크 관리

| 리스크 | 영향도 | 대응 전략 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| STS3215 학습 곡선 | 높음 | URT-1 사전 테스트, SCServo SDK/예제. 최악 시 MG996R+PCA9685 폴백 | 4월 2주 |
| STS3215 UART + Wi-Fi 동시 | 높음 | Core 1 UART 전용, Core 0 Wi-Fi 분리. Phase 1 검증 | 5월 1주 |
| SO-ARM101 3D 프린팅 품질 | 중간 | Cura 설정 최적화, 서보 피팅 공차(0.1~0.2mm) 확인 | 4월 3주 |
| 3D 프린팅 소요 시간 | 중간 | 전체 10~15시간, 학교 프린터 조기 예약, 베이스 우선 출력 | 4월 3주 |
| SO-ARM101 섀시 마운팅 | 중간 | STL 베이스 수정, 어댑터 플레이트 3D 프린팅 | 4월 4주 |